## INSTRUCCIONES (hidden)
INSTRUCCIONES PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA
| COMPONENTES GENERALES |  |  |  |  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
Corresponde a las áreas estratégicas que los procesos y/o dependencias deben considerar al momento de realizar la planificación anual. En este espacio se debe hacer uso de las listas desplegables dispuestas para facilitar el enlace de cada columna de los componentes generales.
| Componente Gestión | Componente Específico | Subcomponentes | Proyecto PDI Descripción Hallazgo Tópico Plan Anticorrupción | Meta PDI Causa Hallazgo | Identificación de las acciones por realizar en la vigencia, se definen las prioridades y se determinan la fecha de realización y los responsables para lograr el resultado esperado. Las acciones programadas deben estar articuladas con los componentes generales. | Análisis del desarrollo de las acciones y su comparación con las metas propuestas, y , si es necesario, la toma de acciones correctivas o complementarias para alcanzar la meta.
| Plan de Desarrollo Institucional | Ejes Plan de Desarrollo Institucional | Programas Plan de Desarrollo Institucional | Proyectos Plan de Desarrollo Institucional | Metas Plan de Desarrollo Institucional
| Plan de Mejoramiento | a. Contraloría b. ICONTEC c. Auditoria de Control Interno -MECI d. Auditoria de Calidad -ISO e. Visitas de Secretaría de Salud f. Visitas de Secretaría de Ambiente g. Visitas de Secretaría de Integración Social h. Autoevaluación Programa académico i. Autoevaluación institucional j. Autoevaluación de proceso | a. Aspecto por Mejorar b. No Conformidad c. Hallazgo d. Oportunidad de mejora del programa e. Fortaleza del programa f.Debilidad del programa | Descripción Hallazgo | Causa Hallazgo | ACCIÓN: Actividades a realizar en la vigencia y que finalizan con el cumplimiento de la meta META: Deben ser medibles, coherentes y razonables. Su redacción deberá dar inicio con un verbo en infinitivo (ar) (er) (ir). FECHA DE REALIZACIÓN: Período de la vigencia en el cual se desarrolla la acción formulada (dd-mm-aaaa) RESPONSABLE: Se diligencia con el cargo del líder del proceso y/o responsable de la dependencia que esta formulando el respectivo plan de acción. OBSERVACIONES: Claridades relacionadas con las acciones, metas o tiempos propuestos. Indicar sí satisface otros componente de gestión diferente al señalado inicialmente | PORCENTAJE DE AVANCE: Resultado porcentual del avance de la meta en el período de seguimiento. DESCRIPCIÓN DEL LOGRO: Puntualización cualitativa del alcance la meta previamente propuesta. PERIODO DE SEGUIMIENTO: Identificación del cuatrimestre del año en el que se esta llevando a cabo el seguimiento. LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO: Dificultades que surgen durante el proceso de ejecución de las acciones, que afectan el cumplimiento de la meta propuesta.
| Otros elementos de Gestión | a. Plan Anticorrupción | a. Gestión de Riesgos de Corrupción | a. Política de administración de riesgo b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción c. Consulta y divulgación d. Monitoreo y revisión e. Seguimiento | No Aplica
|  |  | b. Racionalización de Trámites | a. Normativa b. Administrativo c. Tecnológico | No Aplica
|  |  | c. Rendición de Cuentas | a. Información de calidad y en lenguaje comprensible b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones c. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional d. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | No Aplica
|  |  | d. Mecanismos de Atención al Ciudadano | a. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico b. Fortalecimiento de los canales de atención c. Talento Humano d. Normativo y procedimental e. Relacionamiento con el ciudadano | No Aplica
|  |  | e. Transparencia y Acceso a la Información | a. Lineamientos de transparencia activa b. Lineamientos de transparencia pasiva c. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información d. Criterio diferencial de accesibilidad e. Monitoreo del acceso a la información pública | No Aplica
|  |  | f. Iniciativas adicionales | No Aplica | No Aplica
|  | b. Plan Gobierno Digital | No Aplica | No Aplica | No Aplica
|  | c. MECI | a. Auditorias Control Interno b. Seguimientos c. Relación con Entes Externos d. Autocontrol | No Aplica | No Aplica

## FOR-PES-006
|  |  | FORMATO | [10 empty] | Código: FOR-PES-006
|  |  | PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [10 empty] | Versión : 07
Fecha de Aprobación: 16-11-2023
Proceso : Planeación Estratégica
UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN | COMPONENTES GENERALES |  |  |  |  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO
| COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | INDICADOR PDI CAUSA HALLAZGO | ACCIÓN DE LA VIGENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa) |  | TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN | PROCESO SGI ASOCIADO | OBSERVACIONES | LOGRO | PORCENTAJE DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO | PERIODO DE SEGUIMIENTO | LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
[9 empty] | INICIO | FIN
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.1.Fortalecimiento_de_las_capacidades_institucionales_para_la_gestión_de_más_y_mejores_recursos | Presupuesto_sensible_a_los_enfoques_de_género,_la_diversidad_poblacional_y_la_discapacidad_en_el_plan_anual_de_adquisiciones_de_la_UPN | Publicar un reporte del plan anual de adquisiciones de inversión y contratistas, donde se identifica el presupuesto sensible a los enfoques de género, la diversidad poblacional y la discapacidad. | 1 | Reporte publicado | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Funcionamiento | Planeación_Financiera | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.1.Fortalecimiento_de_las_capacidades_institucionales_para_la_gestión_de_más_y_mejores_recursos | Presupuesto_sensible_a_los_enfoques_de_género,_la_diversidad_poblacional_y_la_discapacidad_en_el_plan_anual_de_adquisiciones_de_la_UPN | Generar y publicar los lineamientos sobre presupuesto sensibles al género de la UPN, para conocimiento de las áreas responsables | 1 | Documento de lineamientos publicado | 2025-03-03 | 2025-06-27 | Funcionamiento | Planeación_Estratégica | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN | Índice_de_Desempeño_Institucional_de_la_UPN | Actualizar diagnostico general de MIPG, para presentación en la Revisión por la Dirección | 1 | Diagnóstico actualizado | 2025-09-01 | 2025-11-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Calidad | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN | Porcentaje_de_procedimientos_del_mapa_de_procesos_UPN_actualizados_y/o_simplificados | Revisar y/o aprobar los procedimientos de los 24 procesos | 25% | Procedimientos revisados y aprobados | 2025-02-01 | 2025-12-12 | Funcionamiento | Gestión_de_Calidad | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN | Efectividad_en_la_ejecución_del_Plan_Anual_de_Adquisiciones | Presentar al Comité Directivo en Materia Presupuestal un reporte de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (Inversión y contratistas). | 1 | Reporte presentado al comité | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Funcionamiento | Planeación_Financiera | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Administración_de_Riesgos | A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos | Mantener_actualizada_la_política_y_metodología_de_administración_de_riesgos_conforme_a_los_lineamientos_establecidos_por_el_DAFP_sobre_los_riesgos_de_corrupción,_incluyendo_los_aspectos_relacionados_con_los_riesgos_de_soborno,_fraude,_lavado_de_activos,_seguridad_de_la_información,_gestión,_fiscales_y_financiamiento_del_terrorismo._ | Realizar la actualización de la Política y metodología de administración del riesgos de la UPN, incluyendo los lineamientos del desarrollo y identificación de oportunidades, así como la asignación de responsabilidades | 2 | Documentos actualizados | 2025-03-03 | 2025-06-27 | Funcionamiento | Gestión_de_Calidad | Aplica a No conformidad Auditoria del ICONTEC: No se evidencia que la organización planifique las acciones para abordar las oportunidades |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Administración_de_Riesgos | A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos | Adelantar_jornadas_de_socialización_y_toma_de_conciencia_de_la_Política_y_Metodología_de_Administración_de_Riesgos_actualizada_y_adoptada_por_la_Institución_a_los_líderes_y_equipos_de_trabajo_de_los_procesos | Realizar la capacitación a los procesos del sistema, de los cambios de la guía y la identificación y tratamiento de las oportunidades | 1 | Capacitación realizada | 2025-07-01 | 2025-08-29 | Funcionamiento | Gestión_de_Calidad | Aplica a No conformidad Auditoria del ICONTEC: No se evidencia que la organización planifique las acciones para abordar las oportunidades |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Administración_de_Riesgos | A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos | Construir,_publicar_y_actualizar_semestralmente_una_matriz_que_identifique_y_clasifique_los_riesgos_de_corrupción,_soborno,_fraude,_lavado_de_activos,_seguridad_de_la_información,_gestión,_fiscales_y_financiamiento_del_terrorismo_de_la_UPN_y_publicarla_en_el_sitio_web_de_transparencia_y_acceso_a_la_información_pública_UPN | Actualizar y publicar semestralmente una matriz que identifique y clasifique los riesgos de corrupción | 2 | matrices publicadas | 2025-07-01 | 2025-12-12 | Funcionamiento | Gestión_de_Calidad | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Administración_de_Riesgos | A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos | Generar_reportes_que_evidencien_el_nivel_de_avance_en_la_revisión_y_actualización_de_los_riesgos_de_corrupción,_soborno,_fraude,_lavado_de_activos,_seguridad_de_la_información,_gestión,_fiscales_y_financiamiento_del_terrorismo_de_los_procesos_UPN,_identificando_los_ajustes_que_se_requieran_en_caso_de:_posibles_cambios_en_el_contexto_externo_e_interno,_identificación_de_riesgos_emergentes,_la_eficacia_de_los_controles,_cumplimiento_en_el_avance_de_las_acciones_del_plan_de_manejo_o_la_materialización_de_los_riesgos | Publicar un reporte que evidencien el nivel de avance en la revisión y actualización de los riesgos de la UPN | 1 | Reporte publicado | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Funcionamiento | Gestión_de_Calidad | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Administración_de_Riesgos | C.Riesgo_de_LAFT_FPADM_y_Debidad_Diligencia | Responder_de_forma_oportuna,_efectiva_y_de_fondo_las_PQRSFD_de_los_ciudadanos_y_las_partes_interesadas,_dando_cumplimiento_al_procedimiento_PRO-GGU-003_Peticiones,_quejas,_reclamos,_sugerencias,_felicitaciones_y_denuncias | Responder de forma oportuna, efectiva y de fondo las PQRSFD de los ciudadanos y las partes interesadas, que queden bajo la responsabilidad de la ODP | 100% | PQRSFD respondidas a conformidad | 2025-01-13 | 2025-12-19 | Funcionamiento | Procesos_Oficina_Desarrollo_y_Planeación | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Redes_y_Articulación | B.Redes_Externas | La_UPN_se_vinculará_a_redes_interinstitucionales_como_el_Sistema_Nacional_de_Rendición_de_Cuentas,_el_Sistema_Nacional_de_Integridad_y_la_Red_Anticorrupción_de_jefes_de_Control_Interno | Vincular a la Jefatura de la Oficina de Desarrollo y Planeación en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas | 1 | Vinculación adelantada | 2025-01-13 | 2025-03-28 | Funcionamiento | Planeación_Estratégica | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto | A.Acceso_a_la_Información_Pública_y_Transparencia | Elaborar_y_publicar_en_el_sitio_web_de_Transparencia_UPN_el_Informe_de_monitoreo_al_cumplimiento_de_la_publicación_y_actualización_de_la_información_institucional_mediante_la_matriz_de_Índice_de_Transparencia_y_Acceso_a_la_Información_-_ITA | Elaborar y publicar en el sitio web de Transparencia UPN el Informe de monitoreo al cumplimiento de la publicación y actualización de la información institucional mediante la matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA. | 1 | informe publicado | 2025-07-01 | 2025-08-30 | Funcionamiento | Planeación_Estratégica | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto | A.Acceso_a_la_Información_Pública_y_Transparencia | Identificar_y_priorizar_los_trámites_y_servicios_administrativos_a_racionalizar_desde_la_valoración_de_los_procedimientos. | Construir un reporte de los tramites susceptibles de la racionalización de tramites, desde la valoración de los procedimientos de los procesos, para posterior presentación en la Revisión por la Dirección | 1 | reporte construido | 2025-07-01 | 2025-08-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Calidad | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto | B.Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas | Construir_la_estrategia_de_rendición_de_cuentas_institucional_de_conformidad_con_lineamientos_propuestos_por_el_DAFP | Publicar la estrategia de rendición de cuentas 2025 | 1 | Estrategia publicada | 2025-01-13 | 2025-01-31 | Funcionamiento | Planeación_Estratégica | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto | B.Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas | Publicar_el_calendario_de_espacios_de_diálogo_en_el_marco_de_la_Rendición_de_cuentas_ | Publicar y realizar seguimiento semestral a los espacios de diálogo definidos en la estrategia de participación ciudadana | 3 | estrategia y seguimientos publicada | 2025-01-13 | 2025-12-10 | Funcionamiento | Planeación_Estratégica | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto | B.Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas | Llevar_a_cabo_la_audiencia_pública_de_rendición_de_cuentas_institucional_y_publicar_en_el_sitio_web_de_Transparencia_los_documentos_asociados_que_por_ley_deben_ser_socializados | Realizar el evento de audiencia publica de rendición de cuentas en la UPN | 1 | evento realizado | 2025-05-01 | 2025-06-30 | Funcionamiento | Planeación_Estratégica | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto | B.Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas | Construir_y_Publicar_los_documentos_institucionales_orientados_a_informar_sobre_la_gestión_institucional | Construir y publicar Informe de Gestión de la UPN (vigencia 2024) | 1 | Informe publicado | 2025-03-01 | 2025-04-01 | Funcionamiento | Planeación_Estratégica | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto | B.Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas | Construir_y_Publicar_los_documentos_institucionales_orientados_a_informar_sobre_la_gestión_institucional | Construir y publicar informes semestrales de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión. | 2 | Informes publicados | 2025-01-15 | 2025-08-15 | Funcionamiento | Planeación_Financiera | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto | B.Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas | Construir_y_Publicar_los_documentos_institucionales_orientados_a_informar_sobre_la_gestión_institucional | Construir y publicar Informe de Seguimiento al PDI (2024) | 1 | Informe publicado | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Funcionamiento | Planeación_Estratégica | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto | B.Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas | Construir_y_Publicar_los_documentos_institucionales_orientados_a_informar_sobre_la_gestión_institucional | Construir y publicar trimestralmente, el avance en el cumplimiento del plan de acción y de mejoramiento institucional | 4 | Avances publicados | 2025-01-13 | 2025-10-31 | Funcionamiento | Planeación_Estratégica | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto | B.Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas | Construir_y_Publicar_los_documentos_institucionales_orientados_a_informar_sobre_la_gestión_institucional | Construir y publicar el boletín estadístico 2024/2025-1 | 1 | Boletín Estadístico publicado | 2025-07-01 | 2025-11-30 | Funcionamiento | Planeación_Estratégica | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Plan_de_Mejoramiento | ICONTEC | No_Conformidad | No se evidencia que la organización asegure la planificación de los servicios teniendo en cuenta la determinación de los requisitos para la prestación de los mismos. | No se dispone de un mecanismo adecuado para evaluar las condiciones de prestación del servicio señaladas en las observaciones realizadas por los entes de control. | Elaborar y enviar a la unidad solicitante el concepto de viabilidad sobre el cursos de piscina y la actualización costos de matrícula de cursos y servicios complementarios del Centro de Lenguas de 2025 con las recomendaciones de validar conceptos de la Secretaria de Salud. | 2 | Conceptos de viabilidad generado y enviado | 2025-01-13 | 2025-02-28 | Funcionamiento | Planeación_Estratégica | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Plan_de_Mejoramiento | ICONTEC | No_Conformidad | No se evidencia que la organización planifique las acciones para abordar las oportunidades. | Por que no hay claridad sobre quien es el responsable para desarrollar las oportunidades. | Identificar las Oportunidades y acciones en cada uno de los procesos del sistema | 1 | Identificación por proceso | 2025-02-01 | 2025-04-25 | Funcionamiento | Gestión_de_Calidad | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Plan_de_Mejoramiento | ICONTEC | No_Conformidad | No se evidencia que la organización planifique las acciones para abordar las oportunidades. | Por que no hay claridad sobre quien es el responsable para desarrollar las oportunidades. | Realizar el seguimiento de las acciones de las oportunidades identificadas | 1 | Seguimiento realizado | 2025-05-02 | 2025-05-31 | Funcionamiento | Gestión_de_Calidad | Ninguna |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN | Porcentaje_de_procedimientos_del_mapa_de_procesos_UPN_actualizados_y/o_simplificados | Implementar los submódulos HSEQ (Calidad, Ambiental y SST) y el Sistema de Seguridad de la Información, con las actividades correspondientes. | 3 | Submódulos implementados | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Inversión | Gestión_de_Calidad | Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la gestión institucional de la UPN" V02 |  | 0%
Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN | Porcentaje_de_procedimientos_del_mapa_de_procesos_UPN_actualizados_y/o_simplificados | Obtener el certificado de renovación del Sistema de Gestión de Calidad a través del cumplimiento de las no conformidades de 2024. | 1 | Certificado del sistema de gestion por medio de la auditoria externa | 2025-09-01 | 2025-11-30 | Inversión | Gestión_de_Calidad | Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la gestión institucional de la UPN" V02 |  | 0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on B7: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C7: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Programa de Transparencia y Ética Pública Plan Comité de Gobierno Digital MECI
Note on D7: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Programa de Transparencia y Ética Pública Subcomponentes MECI Elementos transversales Gobierno Digital
Note on E7: inicie con ( tipo del hallazgo (AM NC o H ) + # del hallazgo+ año del hallazgo ) ejm.NC01-2018
Note on H7: Numérico (mayor que 0)
Note on L7: RECURSOS DE: 1. Funcionamiento 2. Inversión
Note on N7: Establecer sí satisface metas de otros componentes generales
Note on O7: Numérico (mayor o igual que "Cantidad") Valor Acumulado de los periodos de seguimiento
Note on R7: Lista Desplegable

## Hoja 2 (hidden)
NOMBRE_PROCESO | COMPONENTES_GENERALES | PLAN_DE_DESARROLLO_INSTITUCIONAL
| COMPONENTE_GESTION | COMPONENTE_ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO_PDI DESCRIPCIÓN_HALLAZGO TOPICO_PROGRAMA_DE_TRANSAPARENCIA | INDICADOR_PDI CAUSA_HALLAZGO | PERIODO_DE_SEGUIMIENTO ItrimestralI | Plan_de_Mejoramiento | Contraloría | ICONTEC | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | Auditoria_de_Calidad_ISO | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | Visitas_de_Secretaria_de_Ambiente | Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social | Autoevaluación_Programa_Académico | Autoevaluación_Institucional | Autoevaluación_Proceso | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_Transparencia_y_Ética_Pública | Administración_de_Riesgos |  | Redes_y_Articulación |  | Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto |  | Integridad_en_el_Servicio_Público |  | Iniciativas_Adicionales |  | Plan_Gobierno_Digital | MECI |  | PROYECTO_DE_INVERSIÓN | UNIDAD_RESPONSABLE | TIPO_DE_RECURSO_PARA_EJECUCIÓN
Aseguramiento_de_la_Calidad_Académica | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_1.Cualificación_del_Proyecto_Académico_Pedagógico | Programa_1.1.Oferta_académica_cualificada_con_responsabilidad_social_y_ambiental | Proyecto_1.1.1.Formación_en_investigación_en_el_campo_de_la_educación_la_pedagogía_y_la_didáctica_así_como_en_otros_campos_disciplinares | Número_de_actividades_que_aportan_a_la_formación_en_investigación,_lideradas_por_los_programas_académicos,_desde_sus_horizontes_teóricos_en_el_campo_de_la_educación,_la_pedagogía_y_la_didáctica. | I_período_(ene_a_mar) | Contraloría | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Oportunidad_de_Mejora_Programa | Oportunidad_de_Mejora | Aspecto_por_Mejorar | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Administración_de_Riesgos | A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos | Mantener_actualizada_la_política_y_metodología_de_administración_de_riesgos_conforme_a_los_lineamientos_establecidos_por_el_DAFP_sobre_los_riesgos_de_corrupción,_incluyendo_los_aspectos_relacionados_con_los_riesgos_de_soborno,_fraude,_lavado_de_activos,_seguridad_de_la_información,_gestión,_fiscales_y_financiamiento_del_terrorismo._ | A.Redes_Internas | Integrar_las_acciones_del_PTEP_en_las_discusiones_de_comités_existentes,_asegurando_su_seguimiento_y_cumplimiento. | A.Acceso_a_la_Información_Pública_y_Transparencia | Elaborar_y_publicar_en_el_sitio_web_de_Transparencia_UPN_el_Informe_de_monitoreo_al_cumplimiento_de_la_publicación_y_actualización_de_la_información_institucional_mediante_la_matriz_de_Índice_de_Transparencia_y_Acceso_a_la_Información_-_ITA | Componente_Integridad_en_el_Servicio_Público | Realizar_la_actualización_del_Código_de_integridad_teniendo_en_cuenta_los_aspectos_relacionados_en_el_Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Componente_Iniciativas_Adicionales | Crear_el_sistema_institucional_de_integridad_académica | No_aplica | a.Auditorias_Control_Interno | No_aplica | Sí | Centro_de_Educación_para_la_Paz,_la_Memoria_y_los_Derechos_Humanos_(Cepaz-UPN) | Funcionamiento
Comunicaciones | Plan_de_Mejoramiento | Eje_2.Articulación_misional_para_el_posicionamiento_de_la_UPN | Programa_1.2.Dignificación_de_la_labor_docente | Proyecto_1.1.2.Flexibilización_curricular_en_el_Sistema_de_Formación_Avanzada_SIFA | Porcentaje_de_programas_académicos_que_evidencian_ajustes,_mejoras_e_iniciativas_académicas_y_administrativas_orientadas_al_fortalecimiento_de_la_flexibilidad_curricular_en_el_SIFA. | II_período_(ene_a_jun) | ICONTEC | Hallazgo | No_Conformidad | Hallazgo | No_Conformidad | Hallazgo | Hallazgo | Hallazgo | Fortaleza_Programa | Fortaleza |  | Plan_Gobierno_Digital | Redes_y_Articulación | B.Canales_de_Denuncia | Adelantar_jornadas_de_socialización_y_toma_de_conciencia_de_la_Política_y_Metodología_de_Administración_de_Riesgos_actualizada_y_adoptada_por_la_Institución_a_los_líderes_y_equipos_de_trabajo_de_los_procesos | B.Redes_Externas | La_UPN_se_vinculará_a_redes_interinstitucionales_como_el_Sistema_Nacional_de_Rendición_de_Cuentas,_el_Sistema_Nacional_de_Integridad_y_la_Red_Anticorrupción_de_jefes_de_Control_Interno | B.Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas | Definir_los_conjuntos_de_datos_a_publicar_en_la_página_de_datos_abiertos,_asignar_responsables_y_generar_un_seguimiento_en_la_actualización_de_la_misma |  | Desarrollo_de_estrategias,_metodologías_y_herramientas_de_promoción_apropiación_y_evaluación_del_Código_de_Integridad,_dirigido_a_funcionarios,_contratistas_y_grupos_de_valor |  | Diseñar_guías,_protocolos_y_procedimientos_que_permitan_las_buenas_prácticas_en_los_procesos_académicos,_investigativos_y_de_gestión_y_apropiación_del_conocimiento. |  | b.Seguimientos | No_aplica | No | Centro_de_Egresados | Inversión
Docencia | Otros_Elementos_de_Gestión | Eje_3.Casa_Digna | Programa_1.3.Escenarios_y_espacios_de_innovación_y_práctica_educativa_y_pedagógica |  | Fases_completadas_del_Sistema_Institucional_de_Integridad_Académica | III_período_(ene_a_sep) | Auditoria_de_Control_Interno_MECI | [7 empty] | Debilidad_Programa | Debilidad |  | MECI | Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto | C.Riesgo_de_LAFT_FPADM_y_Debidad_Diligencia | Revisar_y_actualizar_los_riesgos_de_corrupción,_soborno,_fraude,_lavado_de_activos,_seguridad_de_la_información,_gestión,_fiscales_y_financiamiento_del_terrorismo_de_los_procesos_conforme_a_la_política,_lineamientos_o_guías_establecidas_para_tal_fin.__ |  |  |  | Actualizar_y_publicar_la_matriz_de_activos_de_información_en_el_portal_GOV.CO_y_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN |  | Socializar_los_lineamientos_para_que_servidores_realicen_la_declaración_proactiva_de_bienes_y_rentas_dando_cumplimiento_a_la_normatividad_vigente |  | Fortalecer_el_comité_de_ética_de_la_investigación |  | c.Relación_con_Entes_Externos | No_aplica |  | Centro_de_Lenguas
Extensión |  | Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz | Programa_2.1.Innovación_en_la_oferta_académica_para_fortalecer_la_articulación_de_la_docencia_la_investigación_y_la_proyección_social | Proyecto_1.1.3.Impulso_a_la_política_ambiental_por_medio_de_la_formación_transversal_en_sustentabilidad_a_partir_de_las_distintas_áreas_del_conocimiento_con_proyectos_académicos_ambientalmente_responsables | Número_de_participantes_vinculados_a_actividades_académicas_que_evidencian_la_implementación_del_Plan_de_formación_ambiental_en_la_Universidad._ | IV_período_(ene_a_dic) | Auditoria_de_Calidad_ISO | [11 empty] | Integridad_en_el_Servicio_Público |  | Construir,_publicar_y_actualizar_semestralmente_una_matriz_que_identifique_y_clasifique_los_riesgos_de_corrupción,_soborno,_fraude,_lavado_de_activos,_seguridad_de_la_información,_gestión,_fiscales_y_financiamiento_del_terrorismo_de_la_UPN_y_publicarla_en_el_sitio_web_de_transparencia_y_acceso_a_la_información_pública_UPN |  |  |  | Actualizar_y_publicar_la_matriz_del_índice_de_información_clasificada_y_reservada_en_el_portal_GOV.CO_y_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN |  | Realizar_el_seguimiento_al_registro_de_la_declaración_de_bienes,_rentas_y_conflictos_de_intereses_de_los_servidores_públicos_en_el_aplicativo_de_integridad_pública_dispuesto_por_el_DAFP |  | Crear_un_espacio_electivo_sobre_integridad_académica. |  | d.Autocontrol | No_aplica |  | Doctorado_Interinstitucional_en_Educación
Gestión_Contractual |  |  | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_1.1.4.Formación_en_otras_lenguas | Número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_de_la_UPN_que_participan_en_los_cursos_y_actividades_del_Plan_de_Formación_en_Lenguas_Extranjeras |  | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | [11 empty] | Iniciativas_Adicionales |  | Generar_reportes_que_evidencien_el_nivel_de_avance_en_la_revisión_y_actualización_de_los_riesgos_de_corrupción,_soborno,_fraude,_lavado_de_activos,_seguridad_de_la_información,_gestión,_fiscales_y_financiamiento_del_terrorismo_de_los_procesos_UPN,_identificando_los_ajustes_que_se_requieran_en_caso_de:_posibles_cambios_en_el_contexto_externo_e_interno,_identificación_de_riesgos_emergentes,_la_eficacia_de_los_controles,_cumplimiento_en_el_avance_de_las_acciones_del_plan_de_manejo_o_la_materialización_de_los_riesgos |  |  |  | Actualizar_y_publicar_el_esquema_de_publicación_de_información_en_el_portal_GOV.CO_y_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN |  |  |  | Diseñar_un_boletín_semestral_sobre_buenas_prácticas_académicas_e_investigativas |  |  |  |  | Emisora
Gestión_de_Admisiones_y_Registro |  |  | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_1.2.1.Formación_académica_y_desarrollo_profesoral | Número_de_profesores_que_participan_en_seminarios_y_cursos_de_formación_en_lenguas_extranjeras. |  | Visitas_de_Secretaria_de_Ambiente | [13 empty] | Elaborar_informes_cuatrimestrales_de_seguimiento_a_la_gestión_de_riesgos_de_corrupción,_soborno,_fraude,_lavado_de_activos,_seguridad_de_la_información,_gestión,_fiscales_y_financiamiento_del_terrorismo_de_la_UPN,_tomando_como_insumo_los_reportes_del_monitoreo_realizado_por_las_dependencias |  |  |  | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_de_divulgación_para_dar_a_conocer_los_esquemas_de_publicación_de_la_información_a_los_grupos_de_valor | [8 empty] | Equipo_de_apoyo_al_CIARP
Gestión_de_Bienestar_Universitario |  |  | Programa_4.1.Dignificación_del_bien_estar_en_la_UPN | Proyecto_1.2.2.Mejoramiento_de_las_condiciones_laborales_y_bienestar_de_los_profesores_de_la_Universidad_Pedagógica_Nacional | Beneficiarios_de_la_oferta_virtual_del_Centro_de_Lenguas_UPN |  | Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social | [13 empty] | Ampliar_los_canales_de_denuncia_dispuestos_por_la_institución_y_que_estos_permitan_hacerlo_de_forma_anónima._Dentro_de_estos_se_creará_un_canal_específico_para_la_recepción_y_atención_de_denuncias_de_actos_de_corrupción |  |  |  | Publicar_en_la_plataforma_nacional_de_datos_abiertos_GOV.CO_información_estadística_producida_por_la_institución | [8 empty] | Facultad_de_Bellas_Artes_-_Decanatura
Gestión_de_Calidad |  |  | Programa_4.2.Convivencia_formativa_y_restaurativa_el_conflicto_como_experiencia | Proyecto_1.2.3.Implementación_gradual_del_Sistema_de_Evaluación_de_Profesores | Beneficiarios_de_la_formación_en_otras_lenguas_(señas,_braille,_lenguas_indígenas,_etc.) |  | Autoevaluación_Programa_Académico | [13 empty] | Socializar_a_la_comunidad_en_general_los_canales_de_denuncia_dispuestos_y_el_procedimiento_para_este_fin |  |  |  | Identificar_y_priorizar_los_trámites_y_servicios_administrativos_a_racionalizar_desde_la_valoración_de_los_procedimientos. | [8 empty] | Facultad_de_Bellas_Artes_-_Departamento_de_Artes
Gestión_de_Control_y_Evaluación |  |  |  | Proyecto_1.3.1.Fortalecimiento_de_los_observatorios_museos_y_espacios_especializados_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación_innovación_e_investigación | Aumento_de_matrículas_en_la_oferta_de_formación_del_Centro_de_Lenguas. |  | Autoevaluación_Institucional | [13 empty] | Actualizar_el_Protocolo_de_Atención_al_Ciudadano,_que_permita_el_cumplimiento_de_los_requisitos_legales_y_el_tratamiento_adecuado_de_las_denuncias_recibidas,_y_con_enfoque_de_género,_racial_y_diferencial_con_personas_con_discapacidad_en_los_canales_de_denuncia_es_esencial_para_garantizar_una_atención_inclusiva_y_equitativa_a_toda_la_ciudadanía,_independientemente_de_su_género,_etnia_o_condición_física. |  |  |  | Divulgar_la_información_pública_en_la_página_WEB_de_la_Institución,_en_formatos_alternativos_comprensibles._Es_decir,_que_la_forma,_tamaño_o_modo_en_la_que_se_presenta_la_información_pública,_permita_su_visualización_o_consulta_para_los_grupos_étnicos_y_culturales_del_país,_y_para_las_personas_con_discapacidad | [8 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Decanatura
Gestión_de_Información_Bibliográfica |  |  |  | Proyecto_1.3.2.Articulación_y_fortalecimiento_del_IPN_y_otros_espacios_de_práctica_de_la_UPN_como_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica | Ampliación_de_población_de_incidencia_del_Centro_de_Lenguas. |  | Autoevaluación_Proceso | [13 empty] | Realizar_socializaciones_enfocadas_en_temáticas_relacionadas_con_atención_al_ciudadano. |  |  |  | Divulgar_videos_institucionales_con_subtítulos_o_con_lengua_de_señas_para_promover_la_accesibilidad_a_personas_con_capacidades_diferenciales | [8 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Biología
Gestión_de_Servicios |  |  |  | Proyecto_2.1.1.Desarrollo_de_experiencias_de_formación_extensión_e_investigación_basadas_en_el_uso_de_tecnologías_de_la_información_en_la_implementación_de_nuevas_didácticas_y_estrategias_de_enseñanza_y_aprendizaje | Número_de_participantes_del_plan_de_formación_y_desarrollo_profesoral_en_programas_y_actividades_académicas | [15 empty] | Realizar_seguimiento_a_los_canales_de_atención_habilitados,_con_el_fin_de_verificar_su_accesibilidad_y_su_impacto |  |  |  | Adecuar_los_medios_electrónicos_para_permitir_la_accesibilidad_a_personas_con_discapacidad | [8 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Física
Gestión_de_Sistemas_Informáticos |  |  |  | Proyecto_2.1.2.Transformación_de_las_modalidades_y_metodologías_para_la_ampliación_de_la_oferta_académica_a_diferentes_regiones_dentro_y_fuera_del_país | Número_de_profesores_de_la_UPN_inscritos_en_cursos_de_extensión. | [15 empty] | Adelantar_un_análisis_para_identificar_los_riesgos_específicos_asociados_al_lavado_de_activos,_financiación_del_terrorismo_y_proliferación_de_armas,_incluyendo_la_evaluación_del_contexto_de_la_universidad_y_los_posibles_puntos_vulnerables. |  |  |  | Implementar_los_lineamientos_de_accesibilidad_a_espacios_físicos_para_personas_con_discapacidad | [8 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Matemáticas
Gestión_del_Talento_Humano |  |  |  | Proyecto_2.1.3.Fortalecimiento_de_las_relaciones_en_el_plano_nacional_e_internacional_para_impulsar_las_dimensiones_institucionales_y_estratégicas_de_la_UPN | Porcentaje_de_docentes_que_participan_o_se_benefician_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario | [15 empty] | Generar_procedimientos_de_debida_diligencia_que_aseguren_un_conocimiento_profundo_sobre_los_proveedores,_contratistas_y_otros,_incluyendo_la_verificación_de_antecedentes,_consultas_en_listas_restrictivas,_y_el_manejo_de_gestión_de_conflicto_de_intereses,_y_garantizando_la_aplicación_de_la_Resolución_01164_de_2021_de_la_DIAN_sobre_el_Registro_de_Beneficiarios_Finales_en_todas_las_personas_jurídicas_que_contraten_con_la_UPN |  |  |  | Mantener_actualizados_los_trámites_y_servicios_de_la_universidad_en_la_plataforma_SUIT | [8 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Química
Gestión_Disciplinaria |  |  |  | Proyecto_2.1.4.Posicionamiento_nacional_e_internacional_de_la_investigación_la_extensión_y_la_proyección_social | Propuesta_de_reforma_al_estatuto_del_profesor_universitario__diseñada_y_socializada_en_los_diferentes_consejos_ | [15 empty] | Responder_de_forma_oportuna,_efectiva_y_de_fondo_las_PQRSFD_de_los_ciudadanos_y_las_partes_interesadas,_dando_cumplimiento_al_procedimiento_PRO-GGU-003_Peticiones,_quejas,_reclamos,_sugerencias,_felicitaciones_y_denuncias |  |  |  | Mantener_actualizado_el_sitio_web_de_transparencia_UPN_en_el_marco_de_la_Resolución_1519_de_2020_del_MINTIC | [8 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Tecnología
Gestión_Docente_Universitario |  |  |  | Proyecto_2.1.5.Los_egresados_como_agentes_de_extensión_investigación_y_proyección_social_a_nivel_local_regional_nacional_e_internacional | Reforma_al_Acuerdo_004_de_2003_adoptada_y_socializada | [15 empty] | Establecer_acciones_correctivas_que_puedan_ser_aplicadas_en_caso_de_detectar_irregularidades,_garantizando_así_que_se_actúe_con_prontitud_para_minimizar_cualquier_impacto_negativo |  |  |  | Definir_lineamientos_para_la_publicación_de_información_en_los_sitios_web,_que_cumplan_con_la_normatividad_nacional_en_materia_de_accesibilidad,_textos_alternativos,_gestión_de_contenidos_y_organización_de_la_información. | [8 empty] | Facultad_de_Educación_-_Decanatura
Gestión_Documental |  |  |  | Proyecto_2.1.6.Mejoramiento_de_la_producción_circulación_y_apropiación_social_del_conocimiento | Porcentaje_de_avance_del_diseño_del_Sistema_de_evaluación_de_profesores. | [15 empty] | Monitorear_acciones_inusuales_y_sospechosas_a_través_del_seguimiento_continuo_del_riesgo_y_la_implementación_de_los_controles_implementados. |  |  |  | Construir_la_estrategia_de_rendición_de_cuentas_institucional_de_conformidad_con_lineamientos_propuestos_por_el_DAFP | [8 empty] | Facultad_de_Educación_-_Departamento_Posgrados
Gestión_Financiera |  |  |  | Proyecto_3.1.1.Fortalecimiento_de_las_capacidades_institucionales_para_la_gestión_de_más_y_mejores_recursos | Escenario_de_construcción_de_materiales_educativos_constituido | [19 empty] | Consolidación_de_la_caracterización_de_los_grupos_de_valor_en_la_participación_ciudadana_publicado_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN | [8 empty] | Facultad_de_Educación_-_Departamento_Psicopedagogía
Gestión_Jurídica |  |  |  | Proyecto_3.1.2.Actualización_orgánica_y_normativa_para_modernizar_la_gestión | Observatorios_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación,_investigación_e_innovación,_en_el_marco_del_lineamiento_estratégico_desde_las_directivas_de_la_universidad. | [19 empty] | Publicar_el_calendario_de_espacios_de_diálogo_en_el_marco_de_la_Rendición_de_cuentas_ | [8 empty] | Facultad_de_Educación_Física
Gestión_para_el_Gobierno_Universitario |  |  |  | Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN | Fortalecimiento_de_los_museos_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación,_investigación_e_innovación,_en_el_marco_del_lineamiento_estratégico_desde_las_directivas_de_la_universidad. | [19 empty] | Identificación_y_monitoreo_de_espacios_de_participación_ciudadana_de_la_Universidad | [8 empty] | Facultad_de_Educación_Física_-_Departamento_de_Educación_Física
Instituto_Pedagógico_Nacional |  |  |  | Proyecto_3.1.4.Modernización_de_la_infraestructura_tecnológica_y_los_sistemas_de_información_de_la_UPN | Número_de_trabajos_enfocados_en_investigación,_proyección_social_y_extensión_que_articulan_las_prácticas_del_IPN | [19 empty] | Promover_los_canales_y_mecanismos_institucionales_de_Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas | [8 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Decanatura
Internacionalización |  |  |  | Proyecto_3.1.5.Consolidar_la_gestión_documental_bases_de_datos_repositorio_y_memoria_institucional_de_la_upn | Beneficiarios_(practicantes_y_pasantes)_de_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica | [19 empty] | Llevar_a_cabo_la_auditoría_especial_al_Plan_de_participación_ciudadana_y_rendición_de_cuentas_de_la_vigencia_y_presentación_del_informe_de_resultados | [8 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Departamento_de_Ciencias_Sociales
Investigación |  |  |  | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Número_de_estudiantes_vinculados_semestralmente_a_los_diferentes_escenarios_de_práctica_pedagógica__ | [19 empty] | Llevar_a_cabo_la_audiencia_pública_de_rendición_de_cuentas_institucional_y_publicar_en_el_sitio_web_de_Transparencia_los_documentos_asociados_que_por_ley_deben_ser_socializados | [8 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Departamento_de_Lenguas
No_Aplica |  |  |  | Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudiantil | Oferta_de_educación_continua_en_modalidad_virtual,_presencial_o_mixta | [19 empty] | Elaborar_y_publicar_en_sitio_web_de_transparencia_y_acceso_a_la_información_pública_UPN_la_Política_de_Prevención_del_Daño_Antijurídico | [8 empty] | Grupo_de_Contratación
Planeación_Estratégica |  |  |  | Proyecto_4.1.2.Fortalecimiento_e_implementación_del_Protocolo_de_Prevención_Atención_y_Sanción_de_Violencias_Basadas_en_Género_y_la_Política_de_Género_y_Cuidado_de_la_UPN | Porcentaje_de_programas_académicos_que_desarrollan_actividades_académicas_mediadas_por_las_TIC_ | [19 empty] | Construir_y_Publicar_los_documentos_institucionales_orientados_a_informar_sobre_la_gestión_institucional | [8 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Comunicaciones
Planeación_Financiera |  |  |  | Proyecto_4.1.3.Acompañamiento_académico_psicosocial_y_de_prevención_identificación_y_atención_en_salud_mental_a_la_diversidad_poblacional_universitaria | Docentes_capacitados_en_el_uso_de_Tecnologías_de_la_Información_y_la_Comunicación_para_el_diseño_e_implementación_de_nuevas_didácticas_y_estrategias_de_enseñanza_y_aprendizaje | [19 empty] | Divulgar_la_Información_Presupuestal_y_Financiera_en_la_página_Web_Institucional_de_la_UPN_de_conformidad_con_lo_requerido_normativamente | [8 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_gestión_Documental
Procesos_Oficina_Desarrollo_y_Planeación |  |  |  | Proyecto_4.2.1.Formación_ética_y_política_para_impulsar_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_el_entorno_saludable_la_ética_del_cuidado_la_convivencia_la_paz_y_la_reconciliación | Programas_académicos_que_diversifican_sus_modalidades_y_metodologías | [19 empty] | Elaborar,_socializar_y_publicar_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN_los_informes_de_PQRSFD | [8 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física
Sistema_Gestión_Ambiental |  |  |  | Proyecto_4.2.2.Diseño_e_implementación_de_un_programa_de_manejo_de_conflictos_con_enfoque_restaurativo | Municipios_con_presencia_institucional_para_el_desarrollo_misional_UPN | [19 empty] | Presentar_informes_de_evaluación_del_Sistema_PQRSFD | [8 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_Editorial
Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo |  |  |  |  | Cupos_nuevos_en_los_programas_ofertados_por_la_UPN | [28 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_para_el_Aseguramiento_de_la_Calidad
Todos_los_Procesos_del_Sistema_de_Gestión_Integral |  |  |  |  | Nivel_de_ejecución_de_los_planes_de_mejoramiento_de_los_programas_académicos_UPN | [28 empty] | Instituto_Pedagógico_Nacional
[5 empty] | Flexibilización_curricular_de_programas_académicos_en_diferentes_regiones | [28 empty] | Oficina_de_Control_Disciplinario_Interno
[5 empty] | Reglamentación_académica_en_doble_programa,_doble_título_y_núcleo_común_en_la_UPN | [28 empty] | Oficina_de_Control_Interno
[5 empty] | Estudiantes_beneficiados_con_oferta_académica_con_doble_titulación_o_doble_programa | [28 empty] | Oficina_de_Desarrollo_y_Planeación
[5 empty] | Número_de_convenios_suscritos_para_ampliación_de_cobertura_de_cohortes_que_reconozcan_trayectorias_formativas_mediante_la_profesionalización_de_saberes_en_el_territorio_nacional_ | [28 empty] | Oficina_de_Relaciones_Interinstitucionales
[5 empty] | Programas_académicos_que_inician_la_construcción_e_implementación_de_una_ruta_para_la_internacionalización_del_currículo | [28 empty] | Oficina_Jurídica
[5 empty] | Actividades_de_acompañamiento_al_proceso_de_internacionalización_del_currículo_ofertados_a_los_distintos_programas_académicos | [28 empty] | Secretaría_General
[5 empty] | Numero_de_convenios_y_alianzas_estratégicas_activas_con_Escuelas_Normales_Superiores_del_país_para_el_desarrollo_misional | [28 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física_-Sistema_de_Gestión_Ambiental
[5 empty] | Incremento_anual_de_proyectos_de_Aprendizaje_Colaborativo_Internacional_en_Línea. | [28 empty] | Subdirección_de_Admisiones_y_Registro
[5 empty] | Incremento_anual_de_estudiantes_UPN_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional | [28 empty] | Subdirección_de_Asesorías_y_Extensión
[5 empty] | Incremento_anual_de_docentes_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional | [28 empty] | Subdirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos
[5 empty] | Incremento_anual_de_docentes_visitantes_que_realizan_movilidad_académica_nacional_o_internacional_en_la_UPN_ | [28 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Despacho
[5 empty] | Incremento_anual_de_estudiantes_externos_que_adelantan_movilidad_académica_en_la_UPN | [28 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Convivencia
[5 empty] | Incremento_anual_de_participantes_de_eventos_y_encuentros_académicos_que_fortalecen_la_investigación_con_otras_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios) | [28 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Cultura
[5 empty] | Nivel_de_avance_en_el_diseño_e_implementación_de_la_unidad_para_la_equidad_e_igualdad_de_género_ | [28 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Deportes_y_Recreación
[5 empty] | Número_de_convenios_de_cooperación_académica_y_administrativa_suscritos_a_nivel_nacional_e_internacional_ | [28 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_GOAE
[5 empty] | Incremento_en_la_oferta_de_proyectos_de_impacto_social | [28 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud
[5 empty] | Proyectos_con_alianzas_externas_que_se_concretan_para_realizar_investigación_e_incidencia_académica,_política_y_social | [28 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Socioeconómico
[5 empty] | Número_de_escenarios_de_incidencia_internos_y_externos_de_la_UPN_a_través_de_los_proyectos_que_dinamizan_la_investigación_en_las_unidades_académicas | [28 empty] | Subdirección_de_Gestión_de_Proyectos
[5 empty] | Estudiantes_vinculados_como_semilleros_de_investigación_y_como_monitores_en_proyectos_de_investigación_que_fortalecen_la_formación_en_investigación | [28 empty] | Subdirección_de_Gestión_de_Sistemas_de_Información
[5 empty] | Nivel_de_avance_en_la_creación_de_una_instancia_para_la_educación_continuada__ | [28 empty] | Subdirección_de_Personal
[5 empty] | Número_de_programas_de_Extensión_solidaria_y/o_financiada_implementadas. | [28 empty] | Subdirección_de_Personal_-_Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo
[5 empty] | Oferta_de_programas_de_extensión_en_temas_de_educación_para_la_paz,_la_memoria,_los_derechos_humanos_y_la_transformación_de_conflictos,_dirigida_a_diferentes_poblaciones_y_comunidades. | [28 empty] | Subdirección_de_Recursos_Educativos
[5 empty] | Reporte_de_egresados_y_egresadas_que_se_vinculan_contractualmente_a_la_UPN | [28 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Almacén_e_Inventarios
[5 empty] | Egresados_y_egresadas_que_reciben_incentivos_y/o_distinciones__académicas,_investigativas,_sociales,_culturales_o_deportivas_de_la_UPN. | [28 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Aseo_y_Cafetería
[5 empty] | Nivel_de_constitución_o_implementación_de_la_Bolsa_de_Empleo_o_su_equivalente | [28 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Caja_Menor
[5 empty] | Porcentaje_de_constitución_del__Tejido_de_Egresados_para_coordinar_y_potenciar_iniciativas_que_motiven_el_retorno_de_los_egresados_a_la_dinámica_institucional_universitaria. | [28 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Despacho
[5 empty] | Número_de_actividades_relacionadas_con_la_ciencia_abierta_que_aporta_al_posicionamiento_de_la_UPN_para_la_producción,_circulación_de_conocimiento_y_la_proyección_social | [28 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Mantenimiento
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_editorial_académica_e_investigativa_de_la_UPN_ | [28 empty] | Subdirección_de_Servicios_Generales_-_Transporte
[5 empty] | Participación_en_espacios_de_circulación_de_conocimiento_producido_por_la_UPN | [28 empty] | Subdirección_Financiera_-_Despacho
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_editorial_de_la_UPN_ | [28 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Contabilidad
[5 empty] | Tasa_de_generación_de_contenidos_para_las_diferentes_audiencias_que_conforman_la_Comunidad_UPN__ | [28 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Presupuesto
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_audiovisual_de_la_política_de_comunicaciones_(radio,_televisión,_redes_sociales) | [28 empty] | Subdirección_Financiera_-_Grupo_de_Tesorería
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_de_contenidos_multimedia_de_los_procesos_misionales_en_la_política_de_comunicaciones_(libros,_audiolibros,_aplicaciones,_servicios_interactivos,_web) | [28 empty] | Unidades_líderes_de_procesos_del_SGI
[5 empty] | Iniciativas_que_promueven_la_cualificación_la_formación_la_investigación_el_reconocimiento_y_la_difusión_del_saber_de_los_egresados. | [28 empty] | Vicerrectoría_Académica
[5 empty] | Actualización_de_la_Política_de_Comunicaciones_de_la_UPN | [28 empty] | Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera
[5 empty] | Interacción_de_la_producción_audiovisual_y_radiofónica_de_la_UPN | [28 empty] | Vicerrectoría_de_Gestión_Universitaria
Participantes_del_proyecto_de_lectura,_escritura_y_oralidad.
Porcentaje_del_presupuesto_de_gastos_destinado_a_la_inversión_en_la_UPN
Presupuesto_sensible_a_los_enfoques_de_género,_la_diversidad_poblacional_y_la_discapacidad_en_el_plan_anual_de_adquisiciones_de_la_UPN
Acuerdo_de_actualización_de_la_estructura_orgánica_UPN_adoptado_y_socializado
Porcentaje_de_funcionarios__vinculados_en_cargos_de_provisionalidad_de_la_UPN
Creación_de_un_sistema_de_medios_que_permita_la_apropiación_social_del_conocimiento
Nivel_de_desempeño_del_Modelo_Estándar_de_Control_Interno_en_la_UPN
Índice_de_Desempeño_Institucional_de_la_UPN
Porcentaje_de_procedimientos_del_mapa_de_procesos_UPN_actualizados_y/o_simplificados
Efectividad_en_la_ejecución_del_Plan_Anual_de_Adquisiciones
Porcentaje_de_funcionarios_beneficiados_con_actividades_del_plan_de_bienestar_y_capacitación_para_administrativos_de_la_UPN
Propuesta_de_adopción_de_guía_de_compras_publicas_sostenibles_con_el_ambiente_en_la_UPN.
Nivel_de_implementación_del_Plan_Estratégico_de_Tecnologías_de_la_Información
Porcentaje_de_articulación_de_Sistemas_de_información
Nivel_de_implementación_del_Campus_Virtual_de_la_UPN
Tableros_de_información_oficial_de_la_UPN_dispuestos_en_la_WEB_de_la_universidad_para_la_consulta_de_la_comunidad_educativa
Nivel_de_construcción_del_plan_estratégico_de_tecnologías_de_la_información.
Porcentaje_de_documentos_con_valor_histórico_digitalizados.
Usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles
Metros_cuadrados_de_área_construida_por_estudiante
Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_(Valmaría)
Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)
Espacios_intervenidos_para_aumentar_la_accesibilidad_para_las_personas_en_condiciones_de_discapacidad
Nivel_de_construcción_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)
Incrementar_cantidad_de_puestos_de_trabajo_destinados_para_actividades_administrativas_dotados_con_criterios_de_SST
Tasa_de_deserción_institucional_anual_UPN
Propuesta_de_ajuste_del_Reglamento_Estudiantil__diseñada_y_socializada.
Cobertura_de_estudiantes_que_participan_o_se_benefician_anualmente_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario
Porcentaje_de_estudiantes_que_se_benefician_de_un_programa_institucionalizado_para_el_acompañamiento_académico
Cobertura_de_estudiantes_beneficiados_semestralmente_con_el_servicio_de_restaurante_y_cafetería_de_la_Universidad
Porcentaje_de_eventos_en_donde_se_garantiza_la_participación_de_grupos_o_delegaciones_deportivas,_culturales_y_artísticos_representativas_de_la_UPN
Cobertura_de_beneficiarios_de_los_talleres_de_cultura,_deporte_y_recreación_ofertados_a_la_comunidad_universitaria
Estudiantes_beneficiados_con_incentivos_económicos_por_medio_de_monitorias_académicas_y_de_gestión_institucional
Estudiantes_beneficiados_por_el_programa_de_Apoyo_a_Servicios_Estudiantiles-ASE_
Personas_beneficiarias_de_espacios_de_formación_deportiva_abiertos_a_la_comunidad_universitaria_y_a_la_comunidad_en_general
Cobertura_de_beneficiarios_de_las_acciones_para_el_fortalecimiento_de_la_salud,_apoyo_odontológico,_fisioterapia_y_orientación_psicológica
Cobertura_de_beneficiarios_de_las_acciones_para_el_fortalecimiento_de_la_salud,_apoyo_odontológico,_fisioterapia_y_orientación_psicológica
Creación_de_la_Política_de_Inclusión
Porcentaje_de_efectividad_anual_en_la_atención_de_casos_identificados_y_definidos_como_violencias_basadas_en_género_(VBG)
Porcentaje_de_sistemas_de_información_con_variables_de_identidad_de_género,_orientación_sexual,_pertenencia_étnica_ancestral,_reconocimiento_poblacional_y_discapacidad.
Porcentaje_de_estudiantes_caracterizados_que_ingresan_por_la_modalidad_de_educación_inclusiva_
Porcentaje_de_estudiantes_admitidos_que_acceden_a_espacios_psicoeducativos_orientados_a_la_población_diferencial_
Número_de_beneficiarios_de_espacios_formativos_y_campañas_de_atención_y_acompañamiento_a_integrantes_de_la_comunidad_universitaria_para_prevenir_o_atender_la_adicción_y_el_consumo_de_sustancias_psicoactivas.
Creación_de_la_Política_Institucional_de_Permanencia
Beneficiarios_de_espacios_de_formación_en_derechos_humanos_para_la_Comunidad_Universitaria
Propuesta_de_abordaje_a_las_ventas_informales_al_interior_de_la_UPN
Cobertura_de_participantes_de_espacios_y_acciones_para_fortalecer_la_identidad_y_el_sentido_de_pertenencia_a_la_Universidad_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios)
Proyectos_de_formación_para_construir_apuestas_políticas_y_sensibles_relacionadas_con_pueblos_originarios_y_grupos_minoritarios
Estrategias_diseñadas_y_ejecutadas_por_CEPAZ_o_con_otras_unidades_académicas_para_el_fortalecimiento_del_movimiento_pedagógico_por_la_paz_y_la_vida._
Actividades_de_producción_y_divulgación_de_los_observatorios_de_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_derechos_humanos.
Ejercicios_de_formación_e_investigación_en_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_en_derechos_humanos,_que_posibilitan_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_y_de_aliados_estratégicos_de_la_UPN,_contribuyen_a_la_no_repetición_y_al_mejoramiento_de_la_convivencia_social_y_universitaria
Escenarios_en_los_que_participa_CEPAZ_que_generan_incidencia_política_en_los_campos_de_paz,_memoria_y_derechos_humanos
Espacios_de_formación,_mediación,_sanación_y_restauración_de_derechos,_implementados_en_cada_semestre
Note on B3: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C3: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D3: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL