## FOR-PES-006
| FORMATO | [8 empty] | Código: FOR-PES-006
| PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [8 empty] | Versión : 08
Fecha de Aprobación: 14-03-2025
Proceso : Planeación Estratégica
GESTIÓN ESTRATÉGICA
COMPONENTES GENERALES | [5 empty] | PROGRAMACIÓN VIGENCIA |  |  | 2026 | SEGUIMIENTO ESTRATEGICO
COMPONENTE GESTIÓN | COMPONENTE ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | DESCRIPCIÓN SUBCOMPONENTE |  | MEDICIÓN SUBCOMPONENTE | CÓDIGO | FÓRMULA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | LOGRO ACUMULADO | DESCRIPCIÓN DEL LOGRO (describir acciones fechas y soportes) |  |  | PORCENTAJE DE LOGRO
Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN |  | Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_(Valmaría) | 83 | (Sumatoria_de_actividades_ejecutadas_del_plan_de_trabajo_y_cronograma_del_proyecto_VALMARIA_/_Total_de_actividades_planeadas_en_el_plan_de_trabajo_y_cronograma_del_proyecto_VALMARIA)__*100 | 80 | %_de_ejecución_proyecto_Valmaría | 5.26 | A corte de primer trimestre, el 27 de febrero de 2026 se remitió el borrador de minuta de desenglobe, estudio de títulos y certificado de tradición y libertad del predio Valmaría a la Fiducia Lagos de Torca, con el fin que la Fiduciaria Bogotá revise la información, como vocera y administradora del Fideicomiso Lagos de Torca, para que pase a la firma de la escritura en Notaría. Sin embargo con corte al 31/03/2026 se han propuesto 19 actividades de las cuales se ha completado 1. (actividades ejecutadas1) / (actividades programadas 19) * 100=5,26% |  |  | 6.575%
Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN |  | Incrementar_cantidad_de_puestos_de_trabajo_destinados_para_actividades_administrativas_dotados_con_criterios_de_SST | 127 | (Número_de_puestos_de_trabajo_de_personal_administrativo_adecuados_y_dotados_con_criterios_de_SST_/_Total_de_puestos_de_trabajo_de_personal_administrativo)_*_100 | 80 | %_avance_plan_maestro_de_infraestructura | 0 | A corte de primer trimestre no se ha realizado adquisición de mobiliario |  |  | 0%
Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN |  | Nivel_de_construcción_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | 126 | (No_de_fases_de_construcción_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)_completadas_/_No_de_fases_de_construcción_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)_programadas)_*_100 | 100 | %_avance_plan_maestro_de_infraestructura | 0 | A corte de primer trimestre se continua con la ejecución de la consultoría para la estructuración del Plan Maestro de Infraestructura el cual contempla la entrega del Plan rector que da el direccionamiento de etapas y fases que deben desarrollarse Fases del PMI: 1. Identificación y caracterización de los predios. 2. Formulación PMI y estrategia para su implementación 2026-2040 3. Plan director Calle 72 (construcción completa PMI) 4. Estudio de cabida y linderos |  |  | 0%
Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_3.Casa_Digna | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN |  | Espacios_intervenidos_para_aumentar_la_accesibilidad_para_las_personas_en_condiciones_de_discapacidad | 87 | Sumatoria_de_espacios_intervenidos_para_aumentar_la_accesibilidad_para_las_personas_en_condiciones_de_discapacidad_/_Número_de_espacios_identificados_para_mejorar_la_accesibilidad. | 80 | %_de_espacios_intervenidos_para_aumentar_la_accesibilidad | 0 | A corte de primer trimestre no se ha realizado intervenciones en espacios de las diferentes instalaciones con el fin de mejorar la accesibilidad, a la fecha se espera el perfeccionamiento del contrato de adecuaciones de accesibilidad para Calle 72, el cual inicia ejecución durante el segundo trimestre de la vigencia |  |  | 0%
Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Administración_de_Riesgos | C.Riesgo_de_LAFT_FPADM_y_Debidad_Diligencia |  | Responder_de_forma_oportuna,_efectiva_y_de_fondo_las_PQRSFD_de_los_ciudadanos_y_las_partes_interesadas,_dando_cumplimiento_al_procedimiento_PRO-GGU-003_Peticiones,_quejas,_reclamos,_sugerencias,_felicitaciones_y_denuncias | PTEP_14 | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | Acción cumplida | 100% | A corte de I trimestre, se recibe la PQRSFD 44 mediante radicado 202602100018652 a la cual se dio respuesta el 27 de marzo con el radicado 202605800022571 y la PQRSF 46 mediante radicado 202602100018742, la cual se respondió el 27 de marzo con el radicado 202605800022651 |  |  | 100%
Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Administración_de_Riesgos | A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos |  | Revisar_y_actualizar_los_riesgos_de_corrupción,_soborno,_fraude,_lavado_de_activos,_seguridad_de_la_información,_gestión,_fiscales_y_financiamiento_del_terrorismo_de_los_procesos_conforme_a_la_política,_lineamientos_o_guías_establecidas_para_tal_fin.__ | PTEP_03 | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | Acción cumplida | 0% | A corte de I trimestre, se participa en la jornada de capacitación “Gestión de Riesgos, ejercicio práctico y ejemplo en el sistema Isolución” la cual hace parte del Plan de Trabajo asignado desde la ODP para continuar con el proceso de actualización de la matriz de riesgos |  |  | 0%
Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Combinada | No_Conformidad | NC-03-SSG-2023 La Subdirección de Servicios Generales – Planta física no ha dado respuesta a las comunicaciones remitidas por el Departamento de Tecnología a través de las cuales se ha reiterado la necesidad de solucionar aspectos específicos de la planta física del taller de tecnología, las cuales datan desde el año 2019. Esto incumple el numeral 7.4 Comunicación dado que no se da respuesta a los usuarios y partes interesadas del proceso. |  | Las adecuaciones de las instalaciones se realizan conforme priorizan las directivas de la Universidad Se está conformando el grupo de infraestructura y su alcance para intervención de áreas en la Universidad Se está realizando comités directivos para establecer prioridades y ruta de actuación de las obras que requiere la Universidad No se tienen definidas las necesidades totales del Taller de Tecnología | NC-43-2024 | Cumplimiento de la acción | 100% | Acción cumplida | 0% | Para esta no conformidad no aplica seguimiento en el presente trimestre. |  |  | 0%
Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Combinada | No_Conformidad | No Conformidad #44 HA004-GSI-2023 Al realizar las visitas a las salas de informática se pudo evidenciar que en algunas se presentan daños en los techos y fisuras grandes en las paredes que podrían generar peligros al personal que accede al uso de servicios. Adicionalmente, se detecta humedad y falta de ventilación en algunas salas, debido a que no tienen instalado aire acondicionado y algunas ventanas se encuentran bloqueadas por rejas de seguridad internas, que impiden el paso de aire. Puntualmente, la sala Hipermedial tuvo modificaciones físicas en el cielo raso y se observa que dichas mejoras no permiten el correcto funcionamiento del aire acondicionado, los coordinadores de las salas no tienen claro si la corriente eléctrica se encuentra regulada, y los ups implementada en cada una de las salas cubre únicamente a los racks. Por lo anterior, cada uno de los aspectos evidenciados pueden generar riesgos de sobrecalentamiento y daños tecnológicos en los equipos que posee cada sala. Lo anterior incumple lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI-2014 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo e ISO 9001: 2015 numeral 7.1.3 Infraestructura |  | Por qué no precisaba a detalle las condiciones de las salas, por ende, no se podía establecer un plan de trabajo desde las áreas pertinente | NC-44-2024 | Cumplimiento de la acción | 100% | Acción cumplida | 0% | Para esta no conformidad no aplica seguimiento en el presente trimestre. |  |  | 0%
Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Combinada | No_Conformidad | No Conformidad # 10 NC03-GIF-2023: Tomando como base la Matriz de Riegos de la norma GTC45 la cual es la guía establecida para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud de los trabajadores y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes instalaciones objeto de muestra para la presente auditoria se pudo identificar lo siguiente: Sede Nogal sede Calle 78 #9 - 92: Riesgo Físico: • Evidente humedad en paredes de las instalaciones lo que ha generado grietas en las edificaciones • Condiciones inseguras por irregularidades, desniveles agrietamientos en pasillos, corredores, senderos peatonales, zonas verdes y áreas comunes. • Cables eléctricos expuestos. • Grietas en paredes baño. • Desprendimiento de tabletas de techo en oficinas y salones • Lámparas de iluminación de pasillos despegadas con exposición de cables. |  | Porque no se tiene claridad sobre las acciones a realizar en las áreas estipuladas | NC-10-2024 | Cumplimiento de la acción | 100% | Acción cumplida | 0% | A corte de primer trimestre no se ha avanzado con la actividad, sin embargo, desde el GIF se realizó el proceso precontractual para realizar adecuaciones en las instalaciones de Nogal, lo que incluye adecuaciones en salones a nivel general |  |  | 0%
Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Combinada | No_Conformidad | No Conformidad # 13 NC06-GIF-2023 Teniendo en cuenta la Matriz de Riegos de la norma GTC45 y de acuerdo con los recorridos efectuados a las diferentes sedes objeto de muestra para la presente auditoría se identificaron los siguientes riesgos: Sede Calle 72: Ruido: • En el área de la caldera ubicada en la piscina se observó una alta exposición al ruido que emiten estas, es importante garantizar al personal asignado a esta área contar con los Elementos de Protección de Personal indispensables para la manipulación de estos equipos. Iluminación: • El área de carpintería cuenta con una iluminación deficiente, debido a que solo se cuenta con una lampara eléctrica, no cuenta ventanas que permitan la luz natural. • El taller de tecnología no cuenta con luz natural, haciendo uso de luz artificial permanentemente. Condiciones de seguridad: Mecánico: • La maquinaria que se encuentra en el taller de tecnología en su mayoría está fuera de funcionamiento, sin embargo, las que actualmente son utilizadas no cuentan con la ficha técnica de revisión y/o mantenimientos. • La maquinaria que se encuentra en la carpintería y según manifestó el encargado del área, está conectada de forma directa, no se han realizado mantenimientos preventivos o correctivos dada las condiciones actuales de funcionamiento. • Las motobombas ubicadas en el taller de tecnología no se encuentran en funcionamiento al 100% lo que ocasiona en caso de fuertes lluvias, inundaciones, lo que puede causar riesgo de accidente debido a la manipulación de equipos eléctricos. • El horno del aula de cerámica no cuenta con mantenimientos preventivos ni ficha de seguridad, el mismo se encuentra en estado de corrosión y deterioro sin embargo este se encuentra en funcionamiento. Eléctrico: • En el taller de tecnología y en el área de carpintería se evidenciaron cableados expuestos. Locativo: • Se evidencian zonas de humedad en los techos, así como desprendimiento de estos en el auditorio multipropósito • Baldosas rotas, piso deteriorado y grietas en gran parte de las zonas de las instalaciones de la calle 72. • Las escaleras ubicadas para el acceso al archivo de la biblioteca son inestables e inseguras. • Los caminos de las zonas comunes si bien son en cemento, son un riesgo de caída a nivel por algún miembro de la comunidad universitaria, estos deben estar fijos y alineados. Espacios confinados: • Es importante y urgente realizar una intervención a la carpintería de la Universidad, esto teniendo en cuenta que la misma tiene aglomeración de elementos inflamables fuera de uso, no cuenta con espacios para evacuación en caso de emergencia, el espacio no es apto ambientalmente de acuerdo con lo establecido, por ende, no garantiza condiciones óptimas de seguridad y salud en el trabajo |  | Porque no se tiene claridad sobre las acciones a realizar en las áreas estipuladas | NC-13-2024 | Cumplimiento de la acción | 100% | Acción cumplida | 0% | A corte de primer trimestre no se ha realizado la actividad, lo anterior teniendo en cuenta que se desarrollará reunión con SST en el mes de abril. |  |  | 0%
Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Combinada | No_Conformidad | NC11-GSS-2025 y NC02- GIF - 2025 En la revisión del “INFORME GENERAL DE OBSERVACIONES ENCONTRADAS Y RECOMENDACIONES EN PLATAFORMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD” elaborado por la empresa CYRA INGENIERIA S.A.S, se evidencia que las plataformas para personas en condición de discapacidad física de los edificios C y E de las instalaciones del campus calle 72, presentan diversas fallas que no cumplen los requisitos para funcionar de forma segura, entre los que se resaltan: “(…) Se debe revisar los medios de acceso a cada uno de los espacios. Lo ideal en estos casos implica que exista un cuarto de máquinas y de control que no se encuentre dentro del foso si no en un lugar adyacente al mismo. Esto tiene que ver con el diseño del equipo, el cual no tomó en cuantos aspectos básicos de maniobra; El techo de la cabina es de drywall y piso de madera y de otros elementos, los cuales deberían ser metálicos si se realiza cabina cerrada para labores de mantenimiento, inspección y protección; No hay stop de emergencia dentro del foso en primera parada, ni sobre la cabina para temas de emergencia en labores de mantenimiento preventivo o correctivos; Se debe revisar con el proveedor del equipo (empresa instaladora: material utilizado en la fabricación de piso y techo de cabina, así como cumplimiento de normas de seguridad mínimos y de certificación para estos equipos) (...)”. En consecuencia, se incumplen los numerales 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente de la norma NTC ISO 9001:2015 dado que el Grupo de Infraestructura debía asegurarse de que las plataformas para personas en condición de discapacidad física cumplían con los requisitos para funcionar de forma segura. |  | Porque el techo de cabina es inadecuado (drywall), faltan o están dañados micros de seguridad y el foso está inundado/dañado. | NC-203-2025 | Cumplimiento de la acción | 100% | Acción cumplida | 0% | A corte de primer trimestre no se ha estructurado el proyecto, se están revisando las condiciones actuales de las plataformas. |  |  | 0%
Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Combinada | No_Conformidad | Hallazgo #9 SB01N025059 PISCINA 2022: Pared calderas: Se evidencia filtración de agua en pared. Áreas duchas: en pared presencia de humedad y deterioro, bordes en baldosas desportillada en duchas. Pisos al ingreso de calderas presenta zonas no lisas. Baldosa en deterioro, se evidencian desportilladas en varias zonas. Se evidencia deterioro en baldosas al interior, manchadas y en varias zonas con fisuras, desportilladas. |  | Porque se requiere de un estudio especializado que determine las adecuaciones necesarias a desarrollar en el área de la piscina | H-9-2022 | Cumplimiento de la acción | 100% | Acción cumplida | 0% | A corte de primer trimestre se culminaron todas las etapas de la consultoría, se está a la espera de la entrega del informe final. |  |  | 0%
Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Combinada | No_Conformidad | Hallazgo #31 HSA06N006164-2022 IPN Mesones de trabajo con corrosión en esquinas, muebles de biología con corrosión. HSA06N006164-2022 IPN Corrosión en divisiones, baños primaria-bachillerato y puerta de baño externo, corrosión en baño de primeros auxilios humedad baño de transición, poceta de primarias con aberturas, no hay continuidad en superficies. |  | Porque no se cuenta con los recursos suficientes para una adecuación de esta magnitud | H-31-2022 | Cumplimiento de la acción | 100% | Acción cumplida | 50% | A corte de primer trimestre se realiza por parte de mantenimiento la actividad de adecuación de los muebles en el laboratorio de biología. En cuanto a la adecuación de baños no se han realizado actividades, lo anterior teniendo en cuenta que no se cuenta aún con la aprobación de diseños por parte del IPN. |  |  | 50%
Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Combinada | No_Conformidad | AS02N179261.1.3, El diseño del techo del área de panadería no facilita los procesos de limpieza. Puerta de área de ingreso con desprendimiento de recubrimiento. Conexiones eléctricas sin protección en área de alistamiento. Espacios sin protección en techo área cocina claraboya deterioradas. calle72 |  | Porque no se había realizado estructuración de proyecto para adecuación | NC-139-2025 | Cumplimiento de la acción | 100% | Acción cumplida | 0% | A corte de primer trimestre se avanza con las actividades de adecuaciones del restaurante, se cuenta con un 50,90% de ejecución del contrato |  |  | 0%
Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Combinada | No_Conformidad | ACTA SB06N013033 - VALMARÍA 26-05-2025 Colchonetas, forros rotos |  | Por qué falta de programación de compra de elementos | NC-155-2025 | Cumplimiento de la acción | 100% | Acción cumplida | 0% | A corte de primer trimestre no se ha ejecutado la actividad, teniendo en cuenta que se está a la espera del perfeccionamiento del contrato cuyo objeto es "ADQUIRIR MÁQUINAS, ELEMENTOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA LOS GIMNASIOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL" adelantado mediante Invitación Cerrada No. 14 de 2025 |  |  | 0%
Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Combinada | No_Conformidad | ACTA SB06N013033 - VALMARÍA 26-05-2025 7.7 Baños de estudiantes mujeres y hombres con superficies corroídas en divisiones y anclajes de tuberías que también están corroídos, poceta enfermería baldosa rota y baldosas rotas duchas |  | Porque No se ha definido alcance de la adecuación requerida | NC-157-2025 | Cumplimiento de la acción | 100% | Acción cumplida | 0% | A corte de primer trimestre se avanza con las actividades de adecuaciones de los baños de Valmaría, se cuenta con un 50,90% de ejecución del contrato |  |  | 0%
Plan_de_Mejoramiento | Auditoria_Combinada | No_Conformidad | ACTA SB06N013100 - Instituto Pedagógico Nacional 7.7 En el baño de mujeres séptimo y octavo de bachillerato se presentan paredes rotas, techos con peladuras, lavamanos sueltos no funcional 7.8 Baldosas rotas en paredes y poceta de baño de mujeres en bloque laboratorios, peladuras en techos, baños hombres bachillerato costado grados noveno y decimo. |  | Por qué no se ha realizado asignación de recursos para mejorar las condiciones de los baños | NC-176-2025 | Cumplimiento de la acción | 100% | Acción cumplida | 0% | A corte de primer trimestre no se ha ejecutado la actividad, teniendo en cuenta que se está a la espera del perfeccionamiento del contrato cuyo objeto es "ADQUIRIR MÁQUINAS, ELEMENTOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA LOS GIMNASIOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL" adelantado mediante Invitación Cerrada No. 14 de 2025 |  |  | 0%
[7 empty] | Cumplimiento de la acción | 100% | Acción cumplida |  |  |  |  | 0%
GESTIÓN OPERATIVA
FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO OPERATIVO
CÓDIGO COMPONENTE GENERAL | UNIDAD RESPONSABLE EJECUCIÓN | ACCIÓN DE LA VIGENCIA | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa) |  | TIPO DE RECURSO PARA EJECUCIÓN | PROCESO SGI ASOCIADO | OBSERVACIONES | AVANCE ACUMULADO | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN | PERIODO DE SEGUIMIENTO | LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
[5 empty] | INICIO | FIN
PTEP 14 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Resolver todas las PQRSFD asignadas al GIF de manera oportuna durante la vigencia 2026 | 100% | PQRSFD resueltas oportunamente | 2026-02-02 | 2026-11-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 100% | 100% | A corte de I trimestre, se recibe la PQRSFD 44 mediante radicado 202602100018652 a la cual se dio respuesta el 27 de marzo con el radicado 202605800022571 y la PQRSF 46 mediante radicado 202602100018742, la cual se respondió el 27 de marzo con el radicado 202605800022651 | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
PTEP 03 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar actualización de matriz de riesgos para Gestión de Servicios en lo relacionado con el Grupo de Infraestructura Física | 1 | Matriz de riesgos actualizada | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | A corte de I trimestre, se participa en la jornada de capacitación “Gestión de Riesgos, ejercicio práctico y ejemplo en el sistema Isolución” la cual hace parte del Plan de Trabajo asignado desde la ODP para continuar con el proceso de actualización de la matriz de riesgos. | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
NC-43-2024 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar estudio de vulnerabilidad del edificio C para determinar que tipo de intervención se puede realizar en el Taller de tecnología (sótano) | 1 | Estudio de vulnerabilidad realizado | 2026-04-01 | 2026-11-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
NC-44-2024 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar adecuaciones en salas de sistemas | 1 | Acta de recibido y verificación de obra o adecuación para las salas de sistemas | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
NC-44-2024 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar entrega de manual de mantenimiento a Servicios Generales | 1 | Manual de mantenimiento entregado | 2026-12-01 | 2026-12-15 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
NC-10-2024 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar actividades de adecuación y/o mantenimiento correspondiente | 1 | actividades de adecuaciones realizadas | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | A corte de primer trimestre no se ha avanzado con la actividad, sin embargo, desde el GIF se realizó el proceso precontractual para realizar adecuaciones en las instalaciones de Nogal, lo que incluye adecuaciones en salones a nivel general. Desde la DSG se realizan actividades para dar cierre a: Cables eléctricos expuestos, Grietas en paredes baño, Lámparas de iluminación de pasillos despegadas con exposición de cables | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
NC-13-2024 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar mesa de trabajo con SST y SSG para definir controles a realizar en las siguientes vigencias | 1 | Acta de reunión | 2026-02-02 | 2026-04-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | A corte de primer trimestre no se ha logrado realizar la actividad, sin embargo se han establecido comunicaciones con SST para lograr la reunión lo antes posible. | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
NC-13-2024 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar reporte del estado de los controles por parte del GIF | 1 | Reporte realizado | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | A corte de primer trimestre no se ha realizado la actividad, lo anterior teniendo en cuenta se debe realizar la reunión con SST para definir controles y periodicidad en seguimientos | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
NC-203-2025 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Estructurar proyecto requerido para garantizar las condiciones de seguridad de las plataformas y enviar a la VAD | 1 | Proyecto estructurado y enviado a la VAD | 2026-02-02 | 2026-05-31 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | A corte de primer trimestre no se ha estructurado el proyecto, sin embargo se están revisando las condiciones actuales de las plataformas. | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
H-9-2022 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Entregar informe de consultoría realizados por GIF a la VAD | 1 | Informe de consultoría realizado enviado a la VAD | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | A corte de primer trimestre se culminaron todas las etapas de la consultoría, se está a la espera de la entrega del informe final. | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
H-31-2022 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar reporte de adecuaciones realizadas en divisiones de baños. | 1 | Reporte en formato FOR-GIF-003 "Actas de recibido y verificación de obra o adecuación" | 2026-02-02 | 2026-09-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | A corte de primer trimestre no se han realizado actividades, lo anterior teniendo en cuenta que no se cuenta aún con la aprobación de diseños por parte del IPN. | I_período_(ene_a_mar) | Para estructurar el proyecto (definir cantidades) se requiere tener el diseño aprobado por parte del IPN
NC-139-2025 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar reporte en el FOR-GIF-003 de las adecuaciones generales realizadas en el restaurante de Calle 72 | 1 | Entregar reporte en formato FOR-GIF-003 "Acta de recibido y verificación de obra o adecuación" | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | A corte de primer trimestre se avanza con las actividades de adecuaciones del restaurante de calle 72, se tiene con un 50,90% de ejecución de obra. sin embargo aun no se entrega reporte ya que no ha finalizado. | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
NC-139-2025 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Enviar manual de mantenimiento a SSG | 1 | Manual de mantenimiento entregado | 2026-07-01 | 2026-10-31 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
NC-155-2025 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar la compra de colchonetas para la facultad | 38 | Colchonetas compradas y entregadas a la FEF | 2026-02-02 | 2026-04-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | A corte de primer trimestre no se ha ejecutado la actividad, teniendo en cuenta que se está a la espera del perfeccionamiento del contrato cuyo objeto es "ADQUIRIR MÁQUINAS, ELEMENTOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA LOS GIMNASIOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL" adelantado mediante Invitación Cerrada No. 14 de 2025 | I_período_(ene_a_mar) | La Invitación cerrada tomó más tiempo del proyectado inicialmente, lo que alargó los tiempos de contratación
NC-157-2025 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar Acta de entrega de las adecuaciones de baños de Valmaría | 1 | Acta de entrega de obra | 2026-02-02 | 2026-04-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | A corte de primer trimestre se avanza con las actividades de adecuaciones de los baños de Valmaría, se cuenta con un 50,90% de ejecución del contrato | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
NC-176-2025 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar acta de entrega de las adecuaciones realizadas en los baños del IPN | 1 | Acta de entrega de obra | 2026-06-01 | 2026-10-30 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | A corte de primer trimestre no se han realizado actividades, lo anterior teniendo en cuenta que no se cuenta aún con la aprobación de diseños por parte del IPN. | I_período_(ene_a_mar) | Para estructurar el proyecto (definir cantidades) se requiere tener el diseño aprobado por parte del IPN
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adecuar m2 de Ecorooms en las Instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional | 264 | m2 de Ecorooms en las Instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional adecuados | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adecuar m2 para zona de bicicleteros en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional | 256 | m2 para zona de bicicleteros en las instalaciones de Valmaría de la Universalidad Pedagógica Nacional | 2026-05-02 | 2026-09-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adecuar redes de voz, datos y redes eléctricas de las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | adecuaciones de voz, datos, eléctricas realizada | 2026-07-01 | 2026-12-15 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar Intervenciones ambientales y control vegetativo al lago, vallados y zonas verdes generales de las instalaciones de Valmaría | 3 | Intervenciones ambientales y control vegetativo al lago, vallados y zonas verdes generales de las instalaciones de Valmaría realizadas | 2026-06-01 | 2026-12-15 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adecuar las mallas de la cancha de futbol y del área del lago, de las instalaciones Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional | 2 | Mallas de la cancha de futbol y área del lago adecuadas | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adquirir elementos para la piscina (rieles, tablas, flotadores, entre otros) de la Facultad de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | Elementos de piscina adquiridos | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar la adecuación del Kiosko de información y batería sanitaria para visitantes en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | Kiosco de información adecuado y con batería sanitaria para visitantes | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento del carreteable en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | Adecuaciones de la zona de carreteable adecuadas | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la cancha de voleyplaya en las instalaciones de Valmaría de la Universidad pedagógica Nacional | 1 | Cancha de Voleibol adecuada | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adecuar el cerramiento que genera afectación a la vía reportada por la Junta acción comunal San José Bavaria | 1 | Cerramiento adecuado | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adquirir e instalar 6 secadores eléctricos para baterías de baños y 11 televisores para aulas modulares en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional | 17 | Secadores eléctricos para baterías de baños y televisores para aulas modulares adquiridos e instalados | 2026-09-01 | 2026-12-10 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar consultoría para elaboración de estudios, diseño y permisos de vertimientos de PTAR en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | Consultoría de estudios, diseños y permisos de vertimientos de PTAR realizada | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar las adecuaciones para mejorar el sistema de desagüe de aguas lluvia y aguas negras en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | adecuaciones para la mejora de sistema de desagüe de aguas lluvias y aguas negras realizadas | 2026-09-01 | 2026-12-18 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar un estudio de vulnerabilidad sísmica en las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | Estudio de vulnerabilidad sísmica realizada | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar la demolición de las invasiones y realizar el cerramiento provisional en las instalaciones del predio Valmaría | 40 | M2 de demolición y cerramiento realizados | 2026-03-01 | 2026-06-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 40 | 100% | Se realiza demolición de 40 m2 de cerramiento provisional en las instalaciones del predio Valmaría | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adquirir e instalar el sistema de monitoreo descargas atmosféricas para las instalaciones de Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | Sistema de monitoreo de descargas atmosféricas adquiridos | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Presentar informes de seguimiento de las intervenciones y adecuaciones de Infraestructura Física y apoyo en la supervisión de los contratos suscritos a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | 11 | Informes de seguimiento presentados | 2026-02-01 | 2026-12-18 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 2 | 18.18% | A corte de primer trimestre se han realizado dos informar de seguimiento de las intervenciones y adecuaciones de Infraestructura Física y apoyo en la supervisión de los contratos suscritos a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura Física | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Presentar informes de seguimiento de la estructuración del componente eléctrico en Proyectos de obra y adecuación para la Universidad Pedagógica Nacional | 11 | Informes de seguimiento presentados | 2026-02-01 | 2026-12-18 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 1 | 9.091% | A corte de primer trimestre se han realizado dos informar de seguimiento de la estructuración del componente eléctrico en Proyectos de obra y adecuación para la Universidad Pedagógica Nacional | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Dotar con máquinas deportivas los gimnasios de Valmaría y Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional | 10 | maquinas deportivas adquiridas | 2026-04-01 | 2026-06-15 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43201 - Construcción de la Facultad de Educación Física del Proyecto Valmaría V6 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
127 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adquirir e instalar mobiliario para las diferentes áreas de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | Mobiliario adquirido | 2026-05-01 | 2026-11-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43203 - Construcción y Adquisición de Nuevas Instalaciones V3 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
12 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar la consultoría integral de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de Bogotá, en el marco de lo establecido en el Acuerdo del Consejo Superior No. 024 del 16 de octubre de 2025 "Por el cual se autoriza al Ordenador del Gasto de la Universidad Pedagógica Nacional a comprometer vigencias futuras | 1 | Consultoría de los estudios, diseños, presupuestos y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la construcción del Nuevo Edificio de Aulas en el predio de la Calle 72 realizada | 2026-01-15 | 2026-12-15 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | A la fecha se han adelantado los siguientes entregables por parte de la consultoría: Análisis de documentos, Cronograma, Plan de Trabajo y Esquema Básico; y, por parte de la interventoría se han recibido dos informes de ejecución. Lo anterior, aunado a las actas de reunión con corte semanal que se han desarrollado en el marco de los contratos. Así mismo, se han realizado reuniones con rigor jurídico para revisar aspectos contractuales atinentes a la vinculación del personal por parte del consultor evaluando las alternativas procedentes con rigor técnico, jurídico y financiero. | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
12 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adecuar m2 en los diferentes ambientes de aprendizaje de la Universidad Pedagógica Nacional definidos en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA534-2025 | 478 | m2 de los ambientes de aprendizaje definidos en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-534-2025 adecuados | 2026-06-01 | 2026-12-18 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
12 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adecuar m2 de algunos salones de la Facultad de Ciencia y Educación de la Universidad Pedagógica Nacional definidos en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-558-2025 | 130 | m2 de algunos salones de la Facultad de Ciencia y Educación adecuados | 2026-06-01 | 2026-12-18 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
12 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adecuar m2 de infraestructura física de la piscina ubicada en las instalaciones de Calle 72 de la universidad Pedagógica Nacional | 782.8 | m2 de infraestructura física de la piscina adecuados | 2026-06-01 | 2026-12-18 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
12 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adecuar m2 de las aulas de sistemas de la Universidad Pedagógica Nacional definidas en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-558-2025 | 2115 | m2 de las aulas de sistemas adecuados | 2026-06-01 | 2026-12-18 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
12 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar la consultoría y modernización de los sistemas de seguridad y prevención de las instalaciones de Calle 72 y Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional definidos en el marco de los proyectos desarrollados mediante el Convenio ATENEA-558-2025 | 1 | consultoría y modernización de los sistemas de seguridad y prevención de las instalaciones de calle 72 realizada | 2026-06-01 | 2026-12-18 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
127 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Dotar los gimnasios de la Universidad con elementos y artículos deportivos | 2 | Gimnasios de la Universidad dotados con elementos y artículos deportivos | 2026-05-02 | 2026-06-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
12 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | M2 intervenidos para mejorar el desplazamiento de las personas en condiciones de discapacidad en calle 72 | 1283.35 | m2 para mejorar el desplazamiento de las personas en condiciones de discapacidad en calle 72 intervenidos | 2026-05-02 | 2026-09-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
12 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | M2 intervenidos para mejorar el desplazamiento de las personas en condiciones de discapacidad en calle 72 | 267 | m2 del segundo piso del edificio P en las instalaciones de Calle 72 adecuados | 2026-05-02 | 2026-09-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
12 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adecuar m2 de la sala de profesores de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional | 150.7 | m2 de la sala de profesores de la facultad de Ciencia y tecnología adecuados | 2026-05-02 | 2026-09-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
12 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adquirir e instalar equipos especializados para algunos laboratorios del Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional | 5 | Equipos especializados adquiridos e instalados | 2026-05-02 | 2026-08-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
12 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Adecuar m2 de las áreas de cafetería y salones en las instalaciones de Nogal de la Universidad Pedagógica Nacional | 400 | m2 en las áreas de cafetería y salones en las instalaciones de Nogal adecuados | 2026-05-02 | 2026-09-30 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
126 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Construir Plan Maestro de Infraestructura (PMI) de la UPN | 1 | Plan Maestro de Infraestructura (PMI) de la UPN construido | 2026-04-01 | 2026-12-15 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
12 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Instalar el circuito alimentador eléctrico de las aulas del centro de Prácticas de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | circuito alimentador eléctrico de las aulas del centro de prácticas instalado | 2026-06-01 | 2026-08-31 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
126 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar los estudios, diseños y el levantamiento arquitectónico para los arreglos locativos y modificación de la cubierta del Bloque I de las instalaciones de Parque Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | Estudios, diseños y levantamiento arquitectónico de los arreglos locativos y modificación de la cubierta del Bloque I de Parque Nacional realizados | 2026-04-06 | 2026-06-01 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
127 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Dotar algunas áreas administrativas en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional | 1 | Mobiliario adquirido | 2026-04-06 | 2026-06-01 | Inversión | Gestión_de_Servicios | Proyecto 43202 - Gestión y Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación V5 | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Realizar la entrega mediante escritura pública de la vía Avenida las Villas al Fidecomiso Lagos de Torca en cumplimiento de lo establecido en el Plan Parcial de Valmaría | 1 | Entrega mediante escritura pública de la vía Avenida las Villas al Fidecomiso Lagos de Torca realizada | 2026-06-01 | 2026-12-15 | Funcionamiento | Gestión_Jurídica | Ninguna | 0 | 0% | A corte de primer trimestre, el 27 de febrero de 2026 se remitió el borrador de minuta de desenglobe, estudio de títulos y certificado de tradición y libertad del predio Valmaría a la Fiducia Lagos de Torca, con el fin que la Fiduciaria Bogotá revise la información, como vocera y administradora del Fideicomiso Lagos de Torca, para que pase a la firma de la escritura en Notaría. | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
83 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Establecer el anexo técnico requerido para la estructuración del proceso de consultoría para los Estudios y Diseños de las Cargas Locales para la Etapa 1 de la construcción de la Facultad de Educación Física - Valmaría. | 1 | Anexo técnico para la estructuración del proceso de consultoría para los Estudios y Diseños de las Cargas Locales para la Etapa 1 de la construcción de la Facultad de Educación Física - Valmaría establecido | 2026-08-03 | 2026-12-15 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Ninguna | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
126 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Construir Plan Maestro de Infraestructura (PMI) de la UPN | 1 | Plan Maestro de Infraestructura (PMI) de la UPN construido | 2026-04-01 | 2026-12-15 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Fases del PMI: 1. Identificación y caracterización de los predios. 2. Formulación PMI y estrategia para su implementación 2026-2040 3. Plan director Calle 72 (construcción completa PMI) 4. Estudio de cabida y linderos | 0 | 0% | A la fecha se han adelantado los siguientes entregables por parte de la consultoría: Plan de Trabajo, Cronograma, Diagrama PERT, Programación Gantt, y reuniones con corte quincenal. De otra parte, se ha solicitado información desde el correo de la consultoría la cual se ha ido cargando a un “Drive” dispuesto por la Universidad Nacional de Colombia. En la siguiente reunión se deberá revisar aspectos contractuales atinentes a la vinculación del personal por parte del consultor evaluando las alternativas procedentes con rigor técnico, jurídico y financiero. | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
87 | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | Espacios intervenidos para mejorar el desplazamiento de las personas en condiciones de discapacidad | 2 | Espacios para mejorar el desplazamiento de las personas en condiciones de discapacidad intervenidos | 2026-04-01 | 2026-12-15 | Funcionamiento | Gestión_de_Servicios | Las intervenciones a estos espacios se programaran mediante los proyectos de inversión a cargo del GIF | 0 | 0% | No aplica | I_período_(ene_a_mar) | Ninguna
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Note on I8: Numérico (mayor que 0)
Note on D30: Numérico (mayor que 0)
Note on H30: RECURSOS DE: 1. Funcionamiento 2. Inversión
Note on J30: Establecer sí satisface metas de otros componentes generales
Note on K30: Numérico (mayor o igual que "Cantidad") Valor Acumulado de los periodos de seguimiento
Note on N30: Lista Desplegable

## Hoja 2 (hidden)
NOMBRE_PROCESO | COMPONENTES_GENERALES | PLAN_DE_DESARROLLO_INSTITUCIONAL
| COMPONENTE_GESTION | COMPONENTE_ESPECÍFICO | SUBCOMPONENTES | PROYECTO_PDI DESCRIPCIÓN_HALLAZGO TOPICO_PROGRAMA_DE_TRANSAPARENCIA | INDICADOR_PDI CAUSA_HALLAZGO | PERIODO_DE_SEGUIMIENTO ItrimestralI | Plan_de_Mejoramiento | Contraloría | ICONTEC | Auditoria_Combinada | Auditoria_de_Calidad_ISO | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | Visitas_de_Secretaria_de_Ambiente | Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social | Autoevaluación_Institucional | Autoevaluación_Proceso | Otros_Elementos_de_Gestión | Programa_Transparencia_y_Ética_Pública | Administración_de_Riesgos |  | Redes_y_Articulación |  | Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto |  | Integridad_en_el_Servicio_Público |  | Iniciativas_Adicionales |  | Plan_Gobierno_Digital | MECI |  | PROYECTO_DE_INVERSIÓN | UNIDAD_RESPONSABLE |  | Plan_Gobierno_Digital | MECI |  | PROYECTO_DE_INVERSIÓN | TIPO_DE_RECURSO_PARA_EJECUCIÓN | INDICADOR | Fórmula_del_Indicador | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | UD._MEDIDA | NO.
[40 empty] | Número_de_participantes_del_plan_de_formación_y_desarrollo_profesoral_en_programas_y_actividades_académicas | Sumatoria_de_docentes__beneficiados_del_plan_de_formación_y_desarrollo_profesoral_en_programas_y_actividades_académicas | 150 | 200 | 350 | 450 | participantes_del_plan_de_formación_y_desarrollo_profesoral | 1
Aseguramiento_de_la_Calidad_Académica | Plan_de_Desarrollo_Institucional | Eje_1.Cualificación_del_Proyecto_Académico_Pedagógico | Programa_1.1.Oferta_académica_cualificada_con_responsabilidad_social_y_ambiental | Proyecto_1.1.1.Formación_en_investigación_en_el_campo_de_la_educación_la_pedagogía_y_la_didáctica_así_como_en_otros_campos_disciplinares | Número_de_actividades_que_aportan_a_la_formación_en_investigación,_lideradas_por_los_programas_académicos,_desde_sus_horizontes_teóricos_en_el_campo_de_la_educación,_la_pedagogía_y_la_didáctica. | I_período_(ene_a_mar) | Contraloría | Aspecto_por_Mejorar | Aspecto_por_Mejorar | Oportunidad_de_Mejora | Aspecto_por_Mejorar | Oportunidad_de_Mejora | Oportunidad_de_Mejora | Oportunidad_de_Mejora | Oportunidad_de_Mejora | Aspecto_por_Mejorar | Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Administración_de_Riesgos | A.Identificación_y_Manejo_de_Riesgos | Mantener_actualizada_la_política_y_metodología_de_administración_de_riesgos | A.Redes_Internas | Integrar_las_acciones_del_PTEP_en_las_discusiones_de_comités_existentes,_asegurando_su_seguimiento_y_cumplimiento. | A.Acceso_a_la_Información_Pública_y_Transparencia | Elaborar_y_publicar_en_el_sitio_web_de_Transparencia_UPN_el_Informe_de_monitoreo_al_cumplimiento_de_la_publicación_y_actualización_de_la_información_institucional_mediante_la_matriz_de_Índice_de_Transparencia_y_Acceso_a_la_Información_-_ITA | Componente_Integridad_en_el_Servicio_Público | Realizar_la_actualización_del_Código_de_integridad_teniendo_en_cuenta_los_aspectos_relacionados_en_el_Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Componente_Iniciativas_Adicionales | Crear_el_sistema_institucional_de_integridad_académica | No_aplica | a.Auditorias_Control_Interno | No_aplica | Sí | Centro_de_Educación_para_la_Paz,_la_Memoria_y_los_Derechos_Humanos_-_CEPAZ | No_aplica | No_aplica | a.Auditorias_Control_Interno | No_aplica | Sí | Funcionamiento | Oferta_de_educación_continua_en_modalidad_virtual,_presencial_o_mixta | Sumatoria_de_grupos_inscritos_en__diplomados,_seminarios_y_otras_ofertas_de_educación_continua,_en_modalidad_virtual,_presencial_o_mixta,_para_el_público_en_general,_o_a_través_de_convenios_o_alianzas | 200 | 220 | 242 | 266 | Grupos_inscritos | 4
Comunicaciones | Plan_de_Mejoramiento | Eje_2.Articulación_misional_para_el_posicionamiento_de_la_UPN | Programa_1.2.Dignificación_de_la_labor_docente | Proyecto_1.1.2.Flexibilización_curricular_en_el_Sistema_de_Formación_Avanzada_SIFA | Porcentaje_de_programas_académicos_que_evidencian_ajustes,_mejoras_e_iniciativas_académicas_y_administrativas_orientadas_al_fortalecimiento_de_la_flexibilidad_curricular_en_el_SIFA. | II_período_(ene_a_jun) | ICONTEC | Hallazgo | No_Conformidad | No_Conformidad | No_Conformidad | No_Conformidad | No_Conformidad | No_Conformidad | Fortaleza |  | Plan_Gobierno_Digital | Redes_y_Articulación | B.Canales_de_Denuncia | Adelantar_jornadas_de_socialización_y_toma_de_conciencia_de_la_Política_y_Metodología_de_Administración_de_Riesgos_actualizada_y_adoptada_por_la_Institución_a_los_líderes_y_equipos_de_trabajo_de_los_procesos | B.Redes_Externas | Realizar_un_mapa_de_las_redes_o_instancias_externas_en_las_que_participa_la Universidad_por_mandato_legal_o_disposición_normativa,_con_el_fin_de mantenerse_actualizado_y_compartir_experiencias | B.Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas | Definir_los_conjuntos_de_datos_a_publicar_en_la_página_de_datos_abiertos,_asignar_responsables_y_generar_un_seguimiento_en_la_actualización_de_la_misma |  | Desarrollo_de_estrategias,_metodologías_y_herramientas_de_promoción_apropiación_y_evaluación_del_Código_de_Integridad,_dirigido_a_funcionarios,_contratistas_y_grupos_de_valor |  | Diseñar_guías,_protocolos_y_procedimientos_que_permitan_las_buenas_prácticas_en_los_procesos_académicos,_investigativos_y_de_gestión_y_apropiación_del_conocimiento. |  | b.Seguimientos | No_aplica | No | Centro_de_Egresados | No_aplica |  | b.Seguimientos | No_aplica | No | Inversión | Programas_académicos_que_diversifican_sus_modalidades_y_metodologías | (Número_de_programas_académicos_que_se_ofertan_en_diferentes_modalidades_y_metodologías__/_Total_Programas_académicos_ofertados_en_UPN_2022)_*_100 | 10 | 20 | 30 | 40 | %_programas__académicos_que_diversifican_sus_modalidades_y_metodologías | 5
Docencia | Otros_Elementos_de_Gestión | Eje_3.Casa_Digna | Programa_1.3.Escenarios_y_espacios_de_innovación_y_práctica_educativa_y_pedagógica | Proyecto_1.1.3.Impulso_a_la_política_ambiental_por_medio_de_la_formación_transversal_en_sustentabilidad_a_partir_de_las_distintas_áreas_del_conocimiento_con_proyectos_académicos_ambientalmente_responsables | Fases_completadas_del_Sistema_Institucional_de_Integridad_Académica | III_período_(ene_a_sep) | Auditoria_Combinada | [7 empty] | Debilidad |  | MECI | Cultura_de_la_Legalidad_y_Estado_Abierto | C.Riesgo_de_LAFT_FPADM_y_Debidad_Diligencia | Revisar_y_actualizar_los_riesgos_de_corrupción,_soborno,_fraude,_lavado_de_activos,_seguridad_de_la_información,_gestión,_fiscales_y_financiamiento_del_terrorismo_de_los_procesos_conforme_a_la_política,_lineamientos_o_guías_establecidas_para_tal_fin.__ |  |  |  | Actualizar_y_publicar_la_matriz_de_activos_de_información_en_el_portal_GOV.CO_y_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN |  | Socializar_los_lineamientos_para_que_servidores_realicen_la_declaración_proactiva_de_bienes_y_rentas_dando_cumplimiento_a_la_normatividad_vigente |  | Fortalecer_el_comité_de_ética_de_la_investigación |  | c.Relación_con_Entes_Externos | No_aplica |  | Centro_de_Lenguas | No_aplica |  | c.Relación_con_Entes_Externos | No_aplica |  |  | Municipios_con_presencia_institucional_para_el_desarrollo_misional_UPN | Número_de_municipios_del_país_en_donde_la_UPN_tiene_oferta_institucional | 80 | 100 | 110 | 120 | Municipios_con_presencia_Institucional_UPN | 6
Extensión |  | Eje_4.Bienestar_y_convivencia_formativa_para_la_paz | Programa_2.1.Innovación_en_la_oferta_académica_para_fortalecer_la_articulación_de_la_docencia_la_investigación_y_la_proyección_social | Proyecto_1.1.4.Formación_en_otras_lenguas | Número_de_participantes_vinculados_a_actividades_académicas_que_evidencian_la_implementación_del_Plan_de_formación_ambiental_en_la_Universidad._ | IV_período_(ene_a_dic) | Auditoria_de_Calidad_ISO | [10 empty] | Integridad_en_el_Servicio_Público |  | Construir,_publicar_y_actualizar_semestralmente_una_matriz_que_identifique_y_clasifique_los_riesgos_y_publicarla_en_el_sitio_web_de_transparencia_y_acceso_a_la_información_pública_UPN |  |  |  | Actualizar_y_publicar_la_matriz_del_índice_de_información_clasificada_y_reservada_en_el_portal_GOV.CO_y_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN |  | Realizar_el_seguimiento_al_registro_de_la_declaración_de_bienes,_rentas_y_conflictos_de_intereses_de_los_servidores_públicos_en_el_aplicativo_de_integridad_pública_dispuesto_por_el_DAFP |  | Crear_un_espacio_electivo_sobre_integridad_académica. |  | d.Autocontrol | No_aplica |  | Doctorado_Interinstitucional_en_Educación | No_aplica |  | d.Autocontrol | No_aplica |  |  | Cupos_nuevos_en_los_programas_ofertados_por_la_UPN | Número_de_cupos_nuevos_en_los_programas_ofertados_por_la_UPN_en_el_año_actual_-_número_de_estudiantes_nuevos_en_los_programas_ofertados_por_la_UPN_en_el_año_anterior._ | 0 | 300 | 300 | 300 | Cupos_nuevos__en_los_programas_ofertados_por_la_UPN | 7
Gestión_Contractual |  |  | Programa_3.1.Mejoramiento_y_efectividad_normativa_de_recursos_y_de_procesos | Proyecto_1.2.1.Formación_académica_y_desarrollo_profesoral | Número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_de_la_UPN_que_participan_en_los_cursos_y_actividades_del_Plan_de_Formación_en_Lenguas_Extranjeras |  | Visitas_de_Secretaría_de_Salud | [10 empty] | Iniciativas_Adicionales |  | Generar_reportes_que_evidencien_el_nivel_de_avance_en_la_revisión_y_actualización_de_los_riesgos,_identificando_los_ajustes_que_se_requieran |  |  |  | Actualizar_y_publicar_el_esquema_de_publicación_de_información_en_el_portal_GOV.CO_y_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN |  |  |  | Diseñar_un_boletín_semestral_sobre_buenas_prácticas_académicas_e_investigativas |  |  |  |  | Equipo_de_Trabajo_de_apoyo_al_CIARP | No_aplica | [5 empty] | Numero_de_convenios_y_alianzas_estratégicas_activas_con_Escuelas_Normales_Superiores_del_país_para_el_desarrollo_misional.. | Número_de_convenios_y_alianzas_estratégicas_activas_con_Escuelas_Normales_Superiores_del_país. | 7 | 14 | 21 | 28 | Convenios_y_alianzas_estratégicas_con_Escuelas_Normales_Superiores_del_país. | 8
Gestión_de_Admisiones_y_Registro |  |  | Programa_3.2.Mejoramiento_de_la_infraestructura_y_dotación_de_la_UPN | Proyecto_1.2.2.Mejoramiento_de_las_condiciones_laborales_y_bienestar_de_los_profesores_de_la_Universidad_Pedagógica_Nacional | Número_de_profesores_que_participan_en_seminarios_y_cursos_de_formación_en_lenguas_extranjeras. |  | Visitas_de_Secretaria_de_Ambiente | [12 empty] | Elaborar_un_informe_anual_de_seguimiento_a_la_gestión_de_riesgos_de corrupción,_soborno,_fraude,_conflicto_de_intereses,_lavado_de_activos, seguridad_de_la_información,_gestión,_fiscales_y_financiamiento_del_terrorismo de_la_UPN,_tomando_como_insumo_los_reportes_del_monitoreo_realizado_por las_dependencias |  |  |  | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_de_divulgación_para_dar_a_conocer_los_esquemas_de_publicación_de_la_información_a_los_grupos_de_valor | [8 empty] | Facultad_de_Artes_-_Decanatura | [6 empty] | Incremento_en_la_oferta_de_proyectos_de_impacto_social | Sumatoria_de_proyectos_SARES_con_énfasis_educativo__e_impacto_en_los_sectores_educativo,_deportivo,_cultural,_artístico__y/o_social_ | 15 | 17 | 19 | 21 | proyectos_de_impacto_social | 9
Gestión_de_Bienestar_Universitario |  |  | Programa_4.1.Dignificación_del_bien_estar_en_la_UPN | Proyecto_1.2.3.Implementación_gradual_del_Sistema_de_Evaluación_de_Profesores | Beneficiarios_de_la_oferta_virtual_del_Centro_de_Lenguas_UPN |  | Visitas_de_Secretaria_de_Integración_Social | [12 empty] | Ampliar_los_canales_de_denuncia_dispuestos_por_la_institución_y_que_estos_permitan_hacerlo_de_forma_anónima._Dentro_de_estos_se_creará_un_canal_específico_para_la_recepción_y_atención_de_denuncias_de_actos_de_corrupción |  |  |  | Publicar_en_la_plataforma_nacional_de_datos_abiertos_GOV.CO_información_estadística_producida_por_la_institución | [8 empty] | Facultad_de_Artes_-_Departamento_de_Artes | [6 empty] | Acuerdo_de_actualización_de_la_estructura_orgánica_UPN_adoptado_y_socializado | (Sumatoria_de_actividades_realizadas_para_actualizar_el_acuerdo_de_estructura_orgánica_UPN_/_Sumatoria_de_actividades_previstas_para_actualizar_el_acuerdo_de_estructura_orgánica_UPN)_*100 | N/A | N/A | 60 | 100 | %_avance_actualización_y_adopción_Acuerdo_Estructura_orgánica | 10
Gestión_de_Calidad |  |  | Programa_4.2.Convivencia_formativa_y_restaurativa_el_conflicto_como_experiencia | Proyecto_1.3.1.Fortalecimiento_de_los_observatorios_museos_y_espacios_especializados_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación_innovación_e_investigación | Beneficiarios_de_la_formación_en_otras_lenguas_(señas,_braille,_lenguas_indígenas,_etc.) |  | Autoevaluación_Institucional | [12 empty] | Socializar_a_la_comunidad_en_general_los_canales_de_denuncia_dispuestos_y_el_procedimiento_para_este_fin |  |  |  | Identificar_y_priorizar_los_trámites_y_servicios_administrativos_a_racionalizar_desde_la_valoración_de_los_procedimientos. | [8 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Decanatura | [6 empty] | Metros_cuadrados_de_área_construida_por_estudiante | (Sumatoria_de_metros_cuadrados_adecuados_destinados_al_servicio_de_programas_académicos_/_sumatoria_de_metros_cuadrados_existentes_al_servicio_de_programas_académicos)_*100 | N/A | N/A | 25 | 30 | metros_cuadrados_adecuados_destinados_al_servicio_de_programas_académicos | 12
Gestión_de_Control_y_Evaluación |  |  |  | Proyecto_1.3.2.Articulación_y_fortalecimiento_del_IPN_y_otros_espacios_de_práctica_de_la_UPN_como_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica | Aumento_de_matrículas_en_la_oferta_de_formación_del_Centro_de_Lenguas. |  | Autoevaluación_Proceso | [12 empty] | Actualizar_el_Protocolo_de_Atención_al_Ciudadano,_que_permita_el_cumplimiento_de_los_requisitos_legales_y_el_tratamiento_adecuado_de_las_denuncias_recibidas,_y_con_enfoque_de_género,_racial_y_diferencial |  |  |  | Divulgar_la_información_pública_en_la_página_WEB_de_la_Institución,_en_formatos_alternativos_comprensibles._Es_decir,_que_la_forma,_tamaño_o_modo_en_la_que_se_presenta_la_información_pública,_permita_su_visualización_o_consulta_para_los_grupos_étnicos_y_culturales_del_país,_y_para_las_personas_con_discapacidad | [8 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Biología | [6 empty] | Tasa_de_deserción_institucional_anual_UPN | (Sumatoria_de_estudiantes_que_desertan_de_los_programas_UPN_en_el_periodo_X_/_Sumatoria_de_estudiantes_matriculados_en_el_periodo_X-2_)_*_100 | 6.5 | 6.25 | 6 | 5.75 | %_de_estudiantes_que_desertan_de_la_UPN | 13
Gestión_de_Información_Bibliográfica |  |  |  | Proyecto_2.1.1.Desarrollo_de_experiencias_de_formación_extensión_e_investigación_basadas_en_el_uso_de_tecnologías_de_la_información_en_la_implementación_de_nuevas_didácticas_y_estrategias_de_enseñanza_y_aprendizaje | Ampliación_de_población_de_incidencia_del_Centro_de_Lenguas. | [14 empty] | Realizar_socializaciones_enfocadas_en_temáticas_relacionadas_con_atención_al_ciudadano. |  |  |  | Divulgar_videos_institucionales_con_subtítulos_o_con_lengua_de_señas_para_promover_la_accesibilidad_a_personas_con_capacidades_diferenciales | [8 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Física | [6 empty] | Propuesta_de_ajuste_del_Reglamento_Estudiantil__diseñada_y_socializada. | Sumatoria_de_etapas_ejecutadas_de_ajuste_del_Reglamento_Estudiantil__/_Sumatoria_de_etapas_programadas_de_ajuste_del_Reglamento_Estudiantil_ | 0 | 20 | 100 | N/A | %_de_avance_propuesta_del_manual_de_convivencia_Estudiantil_diseñada_y_socializada | 14
Gestión_de_Servicios |  |  |  | Proyecto_2.1.2.Transformación_de_las_modalidades_y_metodologías_para_la_ampliación_de_la_oferta_académica_a_diferentes_regiones_dentro_y_fuera_del_país | Número_de_participantes_del_plan_de_formación_y_desarrollo_profesoral_en_programas_y_actividades_académicas | [14 empty] | Realizar_seguimiento_a_los_canales_de_atención_habilitados,_con_el_fin_de_verificar_su_accesibilidad_y_su_impacto |  |  |  | Adecuar_los_medios_electrónicos_para_permitir_la_accesibilidad_a_personas_con_discapacidad | [8 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Matemáticas | [6 empty] | Número_de_actividades_que_aportan_a_la_formación_en_investigación,_lideradas_por_los_programas_académicos,_desde_sus_horizontes_teóricos_en_el_campo_de_la_educación,_la_pedagogía_y_la_didáctica. | Sumatoria_de_actividades_que_aportan_a_la_formación_en_investigación,_lideradas_por_los_programas_académicos,_desde_sus_horizontes_teóricos_en_el_campo_de_la_educación,_la_pedagogía_y_la_didáctica. | 25 | 50 | 75 | 100 | actividades_que_aportan_a_la_formación_en_investigación | 15
Gestión_de_Sistemas_Informáticos |  |  |  | Proyecto_2.1.3.Fortalecimiento_de_las_relaciones_en_el_plano_nacional_e_internacional_para_impulsar_las_dimensiones_institucionales_y_estratégicas_de_la_UPN | Número_de_profesores_de_la_UPN_inscritos_en_cursos_de_extensión. | [14 empty] | Adelantar_un_análisis_para_identificar_los_riesgos_específicos_asociados_al_lavado_de_activos,_financiación_del_terrorismo_y_proliferación_de_armas,_incluyendo_la_evaluación_del_contexto_de_la_universidad_y_los_posibles_puntos_vulnerables. |  |  |  | Implementar_los_lineamientos_de_accesibilidad_a_espacios_físicos_para_personas_con_discapacidad | [8 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Química | [6 empty] | Porcentaje_de_programas_académicos_que_evidencian_ajustes,_mejoras_e_iniciativas_académicas_y_administrativas_orientadas_al_fortalecimiento_de_la_flexibilidad_curricular_en_el_SIFA. | (Número_de_programas_académicos_de_posgrado_con_mejoras_orientadas_al_fortalecimiento_de_la_flexibilidad_curricular_/__Total_de_programas_de_posgrado_de_la_UPN)_*_100 | 10 | 25 | 40 | 50 | %_de_programas_académicos_que_evidencian_mejoras | 16
Gestión_del_Talento_Humano |  |  |  | Proyecto_2.1.4.Posicionamiento_nacional_e_internacional_de_la_investigación_la_extensión_y_la_proyección_social | Porcentaje_de_docentes_que_participan_o_se_benefician_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario | [14 empty] | Generar_procedimientos_de_debida_diligencia_que_aseguren_un_conocimiento_profundo_sobre_los_proveedores,_contratistas_y_otros,_incluyendo_la_verificación_de_antecedentes,_consultas_en_listas_restrictivas,_y_el_manejo_de_gestión_de_conflicto_de_intereses,_y_garantizando_la_aplicación_de_la_Resolución_01164_de_2021_de_la_DIAN_sobre_el_Registro_de_Beneficiarios_Finales_en_todas_las_personas_jurídicas_que_contraten_con_la_UPN |  |  |  | Mantener_actualizados_los_trámites_y_servicios_de_la_universidad_en_la_plataforma_SUIT | [8 empty] | Facultad_de_Ciencia_y_Tecnología_-_Departamento_de_Tecnología | [6 empty] | Número_de_participantes_vinculados_a_actividades_académicas_que_evidencian_la_implementación_del_Plan_de_formación_ambiental_en_la_Universidad._ | Sumatoria_de_participantes_vinculados_a_actividades_académicas_que_evidencian_la_implementación_del_Plan_de_formación_ambiental_en_la_Universidad._ | 75 | 142 | 200 | 300 | participantes_del_Plan_de_formación_ambiental | 17
Gestión_Disciplinaria |  |  |  | Proyecto_2.1.5.Los_egresados_como_agentes_de_extensión_investigación_y_proyección_social_a_nivel_local_regional_nacional_e_internacional | Propuesta_de_reforma_al_estatuto_del_profesor_universitario__diseñada_y_socializada_en_los_diferentes_consejos_ | [14 empty] | Responder_de_forma_oportuna,_efectiva_y_de_fondo_las_PQRSFD_de_los_ciudadanos_y_las_partes_interesadas,_dando_cumplimiento_al_procedimiento_PRO-GGU-003_Peticiones,_quejas,_reclamos,_sugerencias,_felicitaciones_y_denuncias |  |  |  | Mantener_actualizado_el_sitio_web_de_transparencia_UPN_en_el_marco_de_la_Resolución_1519_de_2020_del_MINTIC | [8 empty] | Facultad_de_Educación_-_Decanatura | [6 empty] | Número_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_de_la_UPN_que_participan_en_los_cursos_y_actividades_del_Plan_de_Formación_en_Lenguas_Extranjeras | Sumatoria_de_estudiantes_de_pregrado_y_posgrado_de_la_UPN_que_participan_en_los_cursos_y_actividades__del_Plan_de_Formación_en_Lenguas_Extranjeras | 450 | 450 | 450 | 450 | Estudiantes_que_participan_en_plan_de_formación_en_lenguas_extranjeras_por_periodo_académico_ | 18
Gestión_Docente_Universitario |  |  |  | Proyecto_2.1.6.Mejoramiento_de_la_producción_circulación_y_apropiación_social_del_conocimiento | Reforma_al_Acuerdo_004_de_2003_adoptada_y_socializada | [14 empty] | Establecer_acciones_correctivas_que_puedan_ser_aplicadas_en_caso_de_detectar_irregularidades,_garantizando_así_que_se_actúe_con_prontitud_para_minimizar_cualquier_impacto_negativo |  |  |  | Definir_lineamientos_para_la_publicación_de_información_en_los_sitios_web,_que_cumplan_con_la_normatividad_nacional_en_materia_de_accesibilidad,_textos_alternativos,_gestión_de_contenidos_y_organización_de_la_información. | [8 empty] | Facultad_de_Educación_-_Departamento_Pedagogía_de_las_Diferencias_y_Educación_en_los_Territorios | [6 empty] | Número_de_profesores_que_participan_en_seminarios_y_cursos_de_formación_en_lenguas_extranjeras. | Sumatoria_de_profesores_que_participan_en_seminarios_y_cursos_de_formación_en_lenguas_extranjeras. | 40 | 80 | 120 | 160 | Docentes_que_participan_en_Seminarios_y_Cursos_de_formación_en_lenguas_extranjeras. | 19
Gestión_Documental |  |  |  | Proyecto_3.1.1.Fortalecimiento_de_las_capacidades_institucionales_para_la_gestión_de_más_y_mejores_recursos | Porcentaje_de_avance_del_diseño_del_Sistema_de_evaluación_de_profesores. | [14 empty] | Monitorear_acciones_inusuales_y_sospechosas_a_través_del_seguimiento_continuo_del_riesgo_y_la_implementación_de_los_controles_implementados. |  |  |  | Construir_la_estrategia_de_rendición_de_cuentas_institucional_de_conformidad_con_lineamientos_propuestos_por_el_DAFP | [8 empty] | Facultad_de_Educación_-_Departamento_Escuela_Infancias_y_Saber_Pedagógico | [6 empty] | Beneficiarios_de_la_oferta_virtual_del_Centro_de_Lenguas_UPN | Sumatoria_de_beneficiarios_de_la_oferta_virtual_del_Centro_de_Lenguas_UPN | 60 | 180 | 180 | 180 | Beneficiarios_de_la_oferta_virtual_del_Centro_de_Lenguas | 20
Gestión_Financiera |  |  |  | Proyecto_3.1.2.Actualización_orgánica_y_normativa_para_modernizar_la_gestión | Escenario_de_construcción_de_materiales_educativos_constituido | [18 empty] | Consolidación_de_la_caracterización_de_los_grupos_de_valor_en_la_participación_ciudadana_publicado_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN | [8 empty] | Facultad_de_Educación_Física | [6 empty] | Beneficiarios_de_la_formación_en_otras_lenguas_(señas,_braille,_lenguas_indígenas,_etc.) | Sumatoria_de_beneficiarios_de_programas_de_formación_continua_en_otras_lenguas_(señas,_braille,_lenguas_indígenas,_etc.) | 25 | 50 | 75 | 100 | Beneficiarios_de_la_formación_continua_en_otras_lenguas | 21
Gestión_Jurídica |  |  |  | Proyecto_3.1.3.Mejoramiento_de_la_eficiencia_de_procesos_y_sistemas_de_gestión_de_la_UPN | Observatorios_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación,_investigación_e_innovación,_en_el_marco_del_lineamiento_estratégico_desde_las_directivas_de_la_universidad. | [18 empty] | Publicar_el_calendario_de_espacios_de_diálogo_en_el_marco_de_la_Rendición_de_cuentas | [8 empty] | Facultad_de_Educación_Física_-_Departamento_de_Educación_Física | [6 empty] | Número_de_profesores_de_la_UPN_inscritos_en_cursos_de_extensión. | Sumatoria_de_profesores_de_la_UPN_inscritos_en_cursos_de_extensión. | 25 | 44 | 44 | 44 | Docentes_inscritos_en_cursos_de_extensión | 22
Gestión_para_el_Gobierno_Universitario |  |  |  | Proyecto_3.1.4.Modernización_de_la_infraestructura_tecnológica_y_los_sistemas_de_información_de_la_UPN | Fortalecimiento_de_los_museos_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación,_investigación_e_innovación,_en_el_marco_del_lineamiento_estratégico_desde_las_directivas_de_la_universidad. | [18 empty] | Identificación_y_monitoreo_de_espacios_de_participación_ciudadana_de_la_Universidad | [8 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Decanatura | [6 empty] | Porcentaje_de_docentes_que_participan_o_se_benefician_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario | (Número_de_Docentes_que_participan_o_se_benefician_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_/_Total_Docentes_de_la_UPN)_*_100 | 18 | 25 | 30 | 35 | %_de_docentes_beneficiados_del_plan_integral_de_bienestar | 23
Instituto_Pedagógico_Nacional |  |  |  | Proyecto_3.1.5.Consolidar_la_gestión_documental_bases_de_datos_repositorio_y_memoria_institucional_de_la_upn | Número_de_trabajos_enfocados_en_investigación,_proyección_social_y_extensión_que_articulan_las_prácticas_del_IPN | [18 empty] | Promover_los_canales_y_mecanismos_institucionales_de_Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas | [8 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Departamento_de_Ciencias_Sociales | [6 empty] | Propuesta_de_reforma_al_estatuto_del_profesor_universitario__diseñada_y_socializada_en_los_diferentes_consejos_ | Porcentaje_de_avance_del_documento_de_propuesta_de_reforma,_diseñado_con_la_participación_de_diferentes_actores | 0 | 0 | 0 | 100 | %_de_avance_propuesta_de_reforma_estatuto_docente_ | 24
Internacionalización |  |  |  | Proyecto_3.2.1.Diseño_e_inicio_de_la_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_Física_de_la_UPN | Beneficiarios_(practicantes_y_pasantes)_de_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica | [18 empty] | Elaborar_un_informe_de_evaluación_del_Plan_de_participación_ciudadana_y rendición_de_cuentas_de_la_vigencia | [8 empty] | Facultad_de_Humanidades_-_Departamento_de_Lenguas | [6 empty] | Reforma_al_Acuerdo_004_de_2003_adoptada_y_socializada | Porcentaje_de_avance_del_documento_de_reforma,_diseñado_con_la_participación_de_diferentes_actores_y_aprobado_en_los_órganos_colegiados | 30 | 70 | 100 | N/A | %_de_avance_de_la_reforma_normativa | 25
Investigación |  |  |  | Proyecto_4.1.1.Diseño_e_implementación_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario_Estudiantil | Número_de_estudiantes_vinculados_semestralmente_a_los_diferentes_escenarios_de_práctica_pedagógica__ | [18 empty] | Llevar_a_cabo_la_audiencia_pública_de_rendición_de_cuentas_institucional_y_publicar_en_el_sitio_web_de_Transparencia_los_documentos_asociados_que_por_ley_deben_ser_socializados | [8 empty] | Dirección_de_Contratación | [6 empty] | Porcentaje_de_avance_del_diseño_del_Sistema_de_evaluación_de_profesores. | Porcentaje_de_avance_en_el_diseño_del_Sistema_de_Evaluación_de_Profesores | 30 | 50 | 70 | 100 | %_de_avance_en_el_diseño_del_Sistema_de_evaluación_de_profesores | 26
No_Aplica |  |  |  | Proyecto_4.1.2.Fortalecimiento_e_implementación_del_Protocolo_de_Prevención_Atención_y_Sanción_de_Violencias_Basadas_en_Género_y_la_Política_de_Género_y_Cuidado_de_la_UPN | Oferta_de_educación_continua_en_modalidad_virtual,_presencial_o_mixta | [18 empty] | Elaborar_y_publicar_en_sitio_web_de_transparencia_y_acceso_a_la_información_pública_UPN_la_Política_de_Prevención_del_Daño_Antijurídico | [8 empty] | Oficina_de_Comunicaciones | [6 empty] | Escenario_de_construcción_de_materiales_educativos_constituido | Sumatoria_de_proyectos_de_construcción_de_materiales_educativos | 1 | 3 | 6 | 10 | Proyectos_de_construcción_de_materiales_educativos | 28
Planeación_Estratégica |  |  |  | Proyecto_4.1.3.Acompañamiento_académico_psicosocial_y_de_prevención_identificación_y_atención_en_salud_mental_a_la_diversidad_poblacional_universitaria | Porcentaje_de_programas_académicos_que_desarrollan_actividades_académicas_mediadas_por_las_TIC_ | [18 empty] | Construir_y_Publicar_los_documentos_institucionales_orientados_a_informar_sobre_la_gestión_institucional | [8 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Gestión_Documental | [6 empty] | Número_de_trabajos_enfocados_en_investigación,_proyección_social_y_extensión_que_articulan_las_prácticas_del_IPN | Sumatoria_de_los_trabajos_de_investigación,__proyección_social_y_extensión_que_articulan_las_prácticas_del_IPN | 1 | 2 | 2 | 2 | proyectos_de_investigación_y_proyección_social_y_extensión_en_IPN_y/o_Escuela_Maternal | 29
Planeación_Financiera |  |  |  | Proyecto_4.2.1.Formación_ética_y_política_para_impulsar_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_el_entorno_saludable_la_ética_del_cuidado_la_convivencia_la_paz_y_la_reconciliación | Docentes_capacitados_en_el_uso_de_Tecnologías_de_la_Información_y_la_Comunicación_para_el_diseño_e_implementación_de_nuevas_didácticas_y_estrategias_de_enseñanza_y_aprendizaje | [18 empty] | Divulgar_la_Información_Presupuestal_y_Financiera_en_la_página_Web_Institucional_de_la_UPN_de_conformidad_con_lo_requerido_normativamente | [8 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física | [6 empty] | Beneficiarios_(practicantes_y_pasantes)_de_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica | Sumatoria_de_practicantes_y_pasantes_en_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica | 80 | 150 | 170 | 180 | Practicantes_y_pasantes_en_escenarios_de_investigación_e_innovación_pedagógica_y_didáctica__ | 30
Sistema_Gestión_Ambiental |  |  |  | Proyecto_4.2.2.Diseño_e_implementación_de_un_programa_de_manejo_de_conflictos_con_enfoque_restaurativo | Programas_académicos_que_diversifican_sus_modalidades_y_metodologías | [18 empty] | Elaborar,_socializar_y_publicar_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN_los_informes_de_PQRSFD | [8 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_Editorial | [6 empty] | Número_de_estudiantes_vinculados_semestralmente_a_los_diferentes_escenarios_de_práctica_pedagógica__ | Sumatoria_de_estudiantes_UPN_vinculados_como_practicantes | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | estudiantes_vinculados_como_practicantes_a_los_diferentes_escenarios_de_práctica_pedagógica_ | 31
Sistema_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo |  |  |  |  | Municipios_con_presencia_institucional_para_el_desarrollo_misional_UPN | [18 empty] | Presentar_informes_de_evaluación_del_Sistema_PQRSFD | [8 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_para_el_Aseguramiento_de_la_Calidad | [6 empty] | Porcentaje_de_programas_académicos_que_desarrollan_actividades_académicas_mediadas_por_las_TIC_ | (Número_de_programas_académicos_que__desarrollan_actividades_académicas_mediadas_por_las_TIC__/_Total_de_programas_académicos_virtuales_o_a_distancia_proyectados_en_UPN)_*_100 | 5 | 15 | 25 | 30 | %_de_programas_académicos_con_oferta_en_plataforma_virtual_ | 32
Planeación_Estratégica_-_Planeación_Financiera_-_Gestión_de_Calidad |  |  |  |  | Cupos_nuevos_en_los_programas_ofertados_por_la_UPN | [27 empty] | Instituto_Pedagógico_Nacional | [6 empty] | Docentes_capacitados_en_el_uso_de_Tecnologías_de_la_Información_y_la_Comunicación_para_el_diseño_e_implementación_de_nuevas_didácticas_y_estrategias_de_enseñanza_y_aprendizaje | Sumatoria_de_docentes_capacitados_en_el_uso_de_Tecnologías_de_la_Información_y_la_Comunicación_ | 50 | 130 | 250 | 350 | Docentes_capacitados | 33
Todos_los_Procesos_del_Sistema_de_Gestión_Integral |  |  |  |  | Nivel_de_ejecución_de_los_planes_de_mejoramiento_de_los_programas_académicos_UPN | [27 empty] | Oficina_de_Control_Disciplinario_Interno | [6 empty] | Nivel_de_ejecución_de_los_planes_de_mejoramiento_de_los_programas_académicos_UPN | Porcentaje_promedio_de_ejecución_de_todas_las_actividades_previstas_en_los_planes_de_mejoramiento_de_los_programas_académicos_/_100% | 75 | 80 | 90 | 95 | %_de_ejecución_en_planes_de_mejoramiento_de_programas_académicos | 34
[5 empty] | Flexibilización_curricular_de_programas_académicos_en_diferentes_regiones | [27 empty] | Oficina_de_Control_Interno | [6 empty] | Flexibilización_curricular_de_programas_académicos_en_diferentes_regiones | (Programas_académicos_que_se_ofertan_en_diferentes_regiones_/_Total_Programas_académicos_UPN)_*_100 | 0 | 5 | 10 | 15 | %_de_programas_académicos_ofertados_en_diferentes_regiones. | 35
2025 |  |  |  |  | Reglamentación_académica_en_doble_programa,_doble_título_y_núcleo_común_en_la_UPN | [27 empty] | Oficina_de_Planeación | [6 empty] | Reglamentación_académica_en_doble_programa,_doble_título_y_núcleo_común_en_la_UPN | Sumatoria_de_documentos_que_establecen_procesos_académicos_para_el_doble_programa,_el_doble_título_y_la_implementación_del_núcleo_común. | 1 | 1 | 1 | N/A | Documentos_que_favorecen_la_flexibilidad_curricular._ | 36
2026 |  |  |  |  | Estudiantes_beneficiados_con_oferta_académica_con_doble_titulación_o_doble_programa | [27 empty] | Oficina_de_Relaciones_Interinstitucionales | [6 empty] | Estudiantes_beneficiados_con_oferta_académica_con_doble_titulación_o_doble_programa | Sumatoria_de_estudiantes_beneficiados_con_oferta_académica_con_doble_titulación_o_doble_programa | 20 | 45 | 60 | 80 | Estudiantes_beneficiados_con_oferta_académica_con_doble_titulación_o_doble_programa | 37
2027 |  |  |  |  | Número_de_convenios_suscritos_para_ampliación_de_cobertura_de_cohortes_que_reconozcan_trayectorias_formativas_mediante_la_profesionalización_de_saberes_en_el_territorio_nacional_ | [27 empty] | Oficina_Jurídica | [6 empty] | Número_de_convenios_suscritos_para_ampliación_de_cobertura_de_cohortes_que_reconozcan_trayectorias_formativas_mediante_la_profesionalización_de_saberes_en_el_territorio_nacional_ | Número_de_convenios_y_alianzas_estratégicas_para_ampliar_cobertura_mediante_la_profesionalización_desde_saberes_en_el_territorio_nacional | 3 | 1 | 3 | 1 | Convenios_suscritos_para_ampliación_de_cohortes | 38
2028 |  |  |  |  | Programas_académicos_que_inician_la_construcción_e_implementación_de_una_ruta_para_la_internacionalización_del_currículo | [27 empty] | Secretaría_General | [6 empty] | Programas_académicos_que_inician_la_construcción_e_implementación_de_una_ruta_para_la_internacionalización_del_currículo | (Número_de_programas_académicos_que_inician_la_construcción_e_implementación_de_una_ruta_para_la_internacionalización_del_currículo_/_Total_programas_académicos_UPN)_*_100 | 1 | 2 | 3 | 4 | %_de_Programas_que_inician_internacionalización_de_currículo_ | 39
2029 |  |  |  |  | Actividades_de_acompañamiento_al_proceso_de_internacionalización_del_currículo_ofertados_a_los_distintos_programas_académicos | [27 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Infraestructura_Física_-Sistema_de_Gestión_Ambiental | [6 empty] | Actividades_de_acompañamiento_al_proceso_de_internacionalización_del_currículo_ofertados_a_los_distintos_programas_académicos | Número_de_Actividades_de_acompañamiento_al_proceso_de_internacionalización_del_currículo_ofertados_a_los_distintos_programas_académicos | 2 | 2 | 3 | 3 | Talleres_de_internacionalización_ofertados_en_la_UPN | 40
2030 |  |  |  |  | Numero_de_convenios_y_alianzas_estratégicas_activas_con_Escuelas_Normales_Superiores_del_país_para_el_desarrollo_misional.. | [27 empty] | Dirección_de_Admisiones_y_Registro | [6 empty] | Incremento_anual_de_proyectos_de_Aprendizaje_Colaborativo_Internacional_en_Línea. | (Número_de_proyectos_de_Aprendizaje_Colaborativo_Internacional_en_Línea_vigencia_actual_/_Número_de_proyectos_de_Aprendizaje_Colaborativo_Internacional_en_Línea_de_la_vigencia_anterior)_*_100 | 2 | 7 | 15 | 20 | %_de_incremento_anual_de_proyectos_de_Aprendizaje_Colaborativo_Internacional_ | 41
2031 |  |  |  |  | Incremento_anual_de_proyectos_de_Aprendizaje_Colaborativo_Internacional_en_Línea. | [27 empty] | Dirección_de_Asesorías_y_Extensión | [6 empty] | Incremento_anual_de_estudiantes_UPN_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional | (Sumatoria_de_estudiantes_que_realizan_movilidad_académica__nacional_e_internacional_en_la_vigencia_actual_/_Sumatoria_de_estudiantes_que_realizaron_movilidad_académica__nacional_e_internacional_en_la_vigencia_anterior)*100 | 2 | 4 | 7 | 10 | %_de_estudiantes_que_realizan_movilidad_académica__nacional_e_internacional_ | 42
[5 empty] | Incremento_anual_de_estudiantes_UPN_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional | [27 empty] | Dirección_de_Biblioteca_y_Recursos_Bibliográficos | [6 empty] | Incremento_anual_de_docentes_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional | (Sumatoria_de_docentes_que_realizan_movilidad_académica__nacional_e_internacional_en_la_vigencia_actual_/_Sumatoria_de_docentes_que_realizaron_movilidad_académica__nacional_e_internacional_en_la_vigencia_anterior)*100 | 2 | 4 | 7 | 10 | %_de_docentes_que_realizan_movilidad_académica__nacional_e_internacional_ | 43
[5 empty] | Incremento_anual_de_docentes_que_realizan_movilidad_académica_anualmente_nacional_e_internacional | [27 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Despacho | [6 empty] | Incremento_anual_de_docentes_visitantes_que_realizan_movilidad_académica_nacional_o_internacional_en_la_UPN_ | (Número_de_docentes_visitantes_que_realizan_movilidad_académica_nacional_o_internacional_en_la_UPN_en_la_vigencia_actual_/_Número_de_docentes_visitantes_que_realizan_movilidad_académica_nacional_o__internacional_en_la_UPN_de_la_vigencia_anterior)_*_100 | 2 | 4 | 6 | 10 | %_de_docentes_visitantes_que_realizan_movilidad_académica__nacional_e_internacional_en_la_UPN | 44
[5 empty] | Incremento_anual_de_docentes_visitantes_que_realizan_movilidad_académica_nacional_o_internacional_en_la_UPN_ | [27 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Convivencia | [6 empty] | Incremento_anual_de_estudiantes_externos_que_adelantan_movilidad_académica_en_la_UPN | (Número_de_estudiantes_externos_e_internacionales_que_adelantan_movilidad_académica_en_la_UPN_en_la_vigencia_actual_/_Número_de_estudiantes_externos_e_internacionales_que_realizaron__movilidad_académica_en_la_UPN__en_la_vigencia_anterior)_*_100 | 2 | 4 | 6 | 10 | %_de_estudiantes_externos_que_realizan_movilidad_académica__nacional_e_internacional_ | 45
[5 empty] | Incremento_anual_de_estudiantes_externos_que_adelantan_movilidad_académica_en_la_UPN | [27 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Cultura | [6 empty] | Incremento_anual_de_participantes_de_eventos_y_encuentros_académicos_que_fortalecen_la_investigación_con_otras_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios) | (Sumatoria_de_participantes_de_eventos_y_encuentros_académicos_que_fortalecen_la_investigación_con_otras_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales_año_actual_/_Sumatoria_de_participantes_de_eventos_y_encuentros_académicos_que_fortalecen_la_investigación_con_otras_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales_año_anterior)_*_100 | 0 | 10 | 10 | 10 | %_de_incremento_en_participantes_de_eventos_anuales | 47
[5 empty] | Incremento_anual_de_participantes_de_eventos_y_encuentros_académicos_que_fortalecen_la_investigación_con_otras_comunidades_académicas_nacionales_e_internacionales_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios) | [27 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Deportes_y_Recreación | [6 empty] | Nivel_de_avance_en_el_diseño_e_implementación_de_la_unidad_para_la_equidad_e_igualdad_de_género_ | (Número_de_actividades_diseñadas_e_implementadas_para_la_unidad_para_la_equidad_e_igualdad_de_género_de_la_UPN_ejecutadas_/_Número_de_actividades__programadas_para_la_unidad_para_la_equidad_e_igualdad_de_género__de_la_UPN)_*_100 | 20 | 100 | 100 | 100 | %_de_avance_en_el_diseño_e_implementación_de_un_Centro_para_asuntos_de_géneros_ | 48
[5 empty] | Nivel_de_avance_en_el_diseño_e_implementación_de_la_unidad_para_la_equidad_e_igualdad_de_género_ | [27 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_GOAE | [6 empty] | Proyectos_con_alianzas_externas_que_se_concretan_para_realizar_investigación_e_incidencia_académica,_política_y_social | Número_de_proyectos_con_alianza_externa_que_se_concretan_para_realizar_investigación_e_incidencia_académica,_política_y_social | 6 | 5 | 5 | 4 | Proyectos_cofinanciados_o_interinstitucionales_concretados__ | 49
[5 empty] | Número_de_convenios_de_cooperación_académica_y_administrativa_suscritos_a_nivel_nacional_e_internacional_ | [27 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Salud | [6 empty] | Número_de_escenarios_de_incidencia_internos_y_externos_de_la_UPN_a_través_de_los_proyectos_que_dinamizan_la_investigación_en_las_unidades_académicas | Sumatoria_de_escenarios_de_incidencia_internos_y_externos_de_la_UPN_a_través_de_los_proyectos_que_dinamizan_la_investigación_en_las_unidades_académicas | 10 | 30 | 55 | 80 | escenarios_internos_y_externos_de_incidencia | 50
[5 empty] | Incremento_en_la_oferta_de_proyectos_de_impacto_social | [27 empty] | Subdirección_de_Bienestar_Universitario_-_Programa_Socioeconómico | [6 empty] | Estudiantes_vinculados_como_semilleros_de_investigación_y_como_monitores_en_proyectos_de_investigación_que_fortalecen_la_formación_en_investigación | Sumatoria_de_estudiantes_vinculados_a_semilleros_y_como_monitores_de_investigación | 290 | 316 | 347 | 382 | Estudiantes_vinculados_como_monitores_y_semilleros_en_proyectos_de_investigación | 52
[5 empty] | Proyectos_con_alianzas_externas_que_se_concretan_para_realizar_investigación_e_incidencia_académica,_política_y_social | [27 empty] | Dirección_de_Investigaciones | [6 empty] | Nivel_de_avance_en_la_creación_de_una_instancia_para_la_educación_continuada__ | (Sumatoria_de_actividades_alcanzadas_para_la_creación_de__la_instancia_de_educación_continuada_/Sumatoria_de_actividades_previstas_para_la_creación_de__la_instancia_de_educación_continuada)_*_100 | 5 | 40 | 75 | 100 | %_de_implementación_del_avance_de_la_instancia_de_educación_continuada_ | 53
[5 empty] | Número_de_escenarios_de_incidencia_internos_y_externos_de_la_UPN_a_través_de_los_proyectos_que_dinamizan_la_investigación_en_las_unidades_académicas | [27 empty] | Dirección_de_Tecnologías_de_la_Información | [6 empty] | Número_de_programas_de_Extensión_solidaria_y/o_financiada_implementadas. | Sumatorias_de_Proyectos_de_extensión_solidaria_y/o_financiada_implementadas. | 13 | 13 | 13 | 13 | Proyectos_de_extensión_solidaria_y/o_financiada | 54
[5 empty] | Estudiantes_vinculados_como_semilleros_de_investigación_y_como_monitores_en_proyectos_de_investigación_que_fortalecen_la_formación_en_investigación | [27 empty] | Dirección_de_Talento_Humano | [6 empty] | Oferta_de_programas_de_extensión_en_temas_de_educación_para_la_paz,_la_memoria,_los_derechos_humanos_y_la_transformación_de_conflictos,_dirigida_a_diferentes_poblaciones_y_comunidades. | Sumatoria_de_programas_de_extensión_de_la_UPN_ofertados_en_la_vigencia | 5 | 7 | 5 | 5 | Programas_de_extensión_en_temas_de_paz,_transformación_de_conflictos_ | 55
[5 empty] | Nivel_de_avance_en_la_creación_de_una_instancia_para_la_educación_continuada__ | [27 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo | [6 empty] | Reporte_de_egresados_y_egresadas_que_se_vinculan_contractualmente_a_la_UPN | Número_de_egresados_y_egresadas_que_se_vinculan_contractualmente_a_la_UPN | 300 | 330 | 350 | 370 | Egresados_que_se_vinculan_a_actividades_institucionales_misionales_o_administrativas_de_la_UPN | 56
[5 empty] | Número_de_programas_de_Extensión_solidaria_y/o_financiada_implementadas. | [27 empty] | Dirección_de_Servicios_Generales | [6 empty] | Egresados_y_egresadas_que_reciben_incentivos_y/o_distinciones__académicas,_investigativas,_sociales,_culturales_o_deportivas_de_la_UPN. | Sumatoria_de_egresados_y_egresadas_que_reciben_incentivos_y/o_distinciones__académicas,_investigativas,_sociales,_culturales_o_deportivas_de_la_UPN. | 40 | 145 | 150 | 155 | egresados_que_reciben_incentivos_y/o_distinciones_de_la_UPN_por_sus_méritos_en_el_ejercicio_académico,_investigativo,_social,_cultural_o_deportivo | 57
[5 empty] | Oferta_de_programas_de_extensión_en_temas_de_educación_para_la_paz,_la_memoria,_los_derechos_humanos_y_la_transformación_de_conflictos,_dirigida_a_diferentes_poblaciones_y_comunidades. | [27 empty] | Dirección_Financiera_-_Despacho | [6 empty] | Nivel_de_constitución_e_implementación_de_la_Bolsa_de_Empleo_o_su_equivalente | (Número_de_fases_que_se_cumplen_para_lograr_la_constitución_e_implementación_de_la_bolsa_de_empleo_/_Número_de_fases_previstas_para_lograr_la_constitución_e_implementación_de_la_bolsa_de_empleo)_*_100 | 33 | 66 | 90 | 100 | %_de_avance_en_la_constitución_e_implementación_de_la_Bolsa_de_Empleo_o_su_equivalente | 58
[5 empty] | Reporte_de_egresados_y_egresadas_que_se_vinculan_contractualmente_a_la_UPN | [27 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Contabilidad | [6 empty] | Porcentaje_de_constitución_del__Tejido_de_Egresados_para_coordinar_y_potenciar_iniciativas_que_motiven_el_retorno_de_los_egresados_a_la_dinámica_institucional_universitaria. | (Número_de_acciones_implementadas_para_consolidar_el_componente_de_egresados_de_la_Red_de_trabajo_colaborativo_/_Número_de_acciones_previstas_para_consolidar_el_componente_de_egresados_de_la_Red_de_trabajo_colaborativo)_*_100 | 10 | 35 | 70 | 100 | %_de_implementación_de_la_Red_de_trabajo_colaborativo | 59
[5 empty] | Egresados_y_egresadas_que_reciben_incentivos_y/o_distinciones__académicas,_investigativas,_sociales,_culturales_o_deportivas_de_la_UPN. | [27 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Presupuesto | [6 empty] | Número_de_actividades_relacionadas_con_la_ciencia_abierta_que_aporta_al_posicionamiento_de_la_UPN_para_la_producción,_circulación_de_conocimiento_y_la_proyección_social | Sumatoria_de_actividades_relacionadas_con_la_ciencia_abierta_que_aporta_al_posicionamiento_de_la_UPN_para_la_producción_y_circulación_de_conocimiento_y_la_proyección_social | 3 | 15 | 15 | 15 | Actividades_relacionadas_con_la_ciencia_abierta_que_aporta_al_posicionamiento_de_la_UPN | 60
[5 empty] | Nivel_de_constitución_e_implementación_de_la_Bolsa_de_Empleo_o_su_equivalente | [27 empty] | Grupo_Interno_de_Trabajo_de_Tesorería | [6 empty] | Incremento_de_la_producción_editorial_académica_e_investigativa_de_la_UPN_ | Sumatoria_de_libros_publicados_ | 46 | 58 | 58 | 58 | Producción_académica_e_investigativa | 61
[5 empty] | Porcentaje_de_constitución_del__Tejido_de_Egresados_para_coordinar_y_potenciar_iniciativas_que_motiven_el_retorno_de_los_egresados_a_la_dinámica_institucional_universitaria. | [27 empty] | Unidades_líderes_de_procesos_del_SGI | [6 empty] | Participación_en_espacios_de_circulación_de_conocimiento_producido_por_la_UPN | Sumatoria_de_espacios_de_circulación_de_conocimiento_producido_por_la_UPN | 57 | 57 | 57 | 57 | Espacios_de_circulación_de_conocimiento_producido_por_la_UPN | 62
[5 empty] | Número_de_actividades_relacionadas_con_la_ciencia_abierta_que_aporta_al_posicionamiento_de_la_UPN_para_la_producción,_circulación_de_conocimiento_y_la_proyección_social | [27 empty] | Centro_de_Innovación_y_Desarrollo_Educativo_y_Tecnológico_-_CINNDET | [6 empty] | Incremento_de_la_producción_editorial_de_la_UPN_ | Sumatoria_de_libros,_revistas_científicas,_revistas_académicas,_audiolibros,_documentos_institucionales_y_materiales_educativos_y_pedagógicos_publicados_al_año | 45 | 52 | 60 | 69 | Productos_editoriales_de_la_UPN | 63
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_editorial_académica_e_investigativa_de_la_UPN_ | [27 empty] | Instituto_de_Formación_Posgradual | [6 empty] | Tasa_de_generación_de_contenidos_para_las_diferentes_audiencias_que_conforman_la_Comunidad_UPN__ | [Número_de_contenidos_generados_para_cada_uno_de_los_miembros_de_la_Comunidad_UPN_(estudiantes,_docentes,_egresados,_administrativos)__/_total_de_contenidos__programados_(4_por_cada_unidad_con_el_fin_de_visibilizar_cada_grupo_de_valor)]_*_100 | 20 | 40 | 60 | 80 | %_de_Generación_contenidos | 64
[5 empty] | Participación_en_espacios_de_circulación_de_conocimiento_producido_por_la_UPN | [27 empty] | Vicerrectoría_Académica | [6 empty] | Incremento_de_la_producción_audiovisual_de_la_política_de_comunicaciones_(radio,_televisión,_redes_sociales) | (Total__de_contenidos_comunicativos_en_diversos_formatos_realizados_en_el_año_actual_para_ser_divulgados_y/o_socializados_por_los_canales_de_la_UPN_/_total__de_contenidos_comunicativos_en_diversos_formatos_realizados_en_el_año_anterior_divulgados_y/o_socializados_por_los_canales_de_la_UPN_)*_100 | 10 | 20 | 30 | 35 | %_de_incremento_de_producción_audiovisual_ | 65
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_editorial_de_la_UPN_ | [27 empty] | Vicerrectoría_Administrativa_y_Financiera | [6 empty] | Incremento_de_la_producción_de_contenidos_multimedia_de_los_procesos_misionales_en_la_política_de_comunicaciones_(libros,_audiolibros,_aplicaciones,_servicios_interactivos,_web) | (Total_producciones_de_contenidos_multimedia_de_los_procesos_misionales_en_la_política_de_comunicaciones_realizados_en_el_año_actual_/_Total_producciones_de_contenidos_multimedia_de_los_procesos_misionales_en_el_plan_de_comunicaciones_realizados_en_el_año_anterior)_*_100 | 10 | 20 | 30 | 35 | %_de_incremento_de_producción_de_contenidos_generado_de_los_procesos_misionales | 66
[5 empty] | Tasa_de_generación_de_contenidos_para_las_diferentes_audiencias_que_conforman_la_Comunidad_UPN__ | [27 empty] | Vicerrectoría_de_Investigación_Extensión_y_Proyección_Social | [6 empty] | Porcentaje_del_presupuesto_de_gastos_destinado_a_la_inversión_en_la_UPN | (Recursos_de_gastos_de_inversión__anual_/_Presupuesto_de_gastos_totales_de_la_UPN_anual)_*_100 | 13 | 13 | 13 | 13 | %_de_recursos_para_inversión_en_el_presupuesto_UPN | 67
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_audiovisual_de_la_política_de_comunicaciones_(radio,_televisión,_redes_sociales) | [34 empty] | Presupuesto_sensible_a_los_enfoques_de_género,_la_diversidad_poblacional_y_la_discapacidad_en_el_plan_anual_de_adquisiciones_de_la_UPN | (Sumatoria_de_presupuesto_sensible_a_los_enfoques_de_género,_la_diversidad_poblacional_y_la_discapacidad_identificados_en_el_plan_anual_de_adquisiciones_de_la_UPN_/_Total_presupuesto_del_plan_anual_de_adquisiciones_de_la_UPN)_*_100 | 3 | 4 | 5 | 6 | %_de_presupuesto_sensible_a_enfoques_diversos | 68
[5 empty] | Incremento_de_la_producción_de_contenidos_multimedia_de_los_procesos_misionales_en_la_política_de_comunicaciones_(libros,_audiolibros,_aplicaciones,_servicios_interactivos,_web) | [34 empty] | Nivel_de_desempeño_del_Modelo_Estándar_de_Control_Interno_en_la_UPN | Resultado_ponderado_de_los_valores_obtenidos_en_el_cumplimiento_de_requisitos_de_las_políticas_y_dimensiones_MECI_a_través_de_FURAG | N/A | 71.3 | 73 | 75 | %_de_avance_en_el_desempeño_del_Modelo_Estándar_de_Control_Interno | 70
[5 empty] | Iniciativas_que_promueven_la_cualificación,_la_formación,_la_investigación,_el_reconocimiento_y_la_difusión_del_saber_de_los_egresados. | [34 empty] | Índice_de_Desempeño_Institucional_de_la_UPN | Resultado_ponderado_de_los_valores_obtenidos_en_el_cumplimiento_de_requisitos_de_las_políticas_y_dimensiones_de_MIPG_ | N/A | 65 | 75 | 80 | %_de_avance_en_el_nivel_de_desempeño_institucional | 71
[5 empty] | Actualización_de_la_Política_de_Comunicaciones_de_la_UPN | [34 empty] | Porcentaje_de_procedimientos_del_mapa_de_procesos_UPN_actualizados_y/o_simplificados | (Sumatoria_de_procedimientos_simplificados_y/o_racionalizados_/_Total_de_procedimientos_del_mapa_de_procesos_UPN)_*_100 | 20 | 50 | 75 | 100 | %_de_procedimientos_simplificados_y/o_racionalizados | 72
[5 empty] | Interacción_de_la_producción_audiovisual_y_radiofónica_de_la_UPN | [34 empty] | Efectividad_en_la_ejecución_del_Plan_Anual_de_Adquisiciones | (Total_presupuesto_del_PAA_apropiado_/_Total_presupuesto_del_PAA_ejecutado)_*_100 | 75 | 85 | 85 | 90 | %_de_ejecución_de_los_Planes_Anuales_de_Adquisiciones | 73
[5 empty] | Participantes_del_proyecto_de_lectura,_escritura_y_oralidad. | [34 empty] | Porcentaje_de_funcionarios_beneficiados_con_actividades_del_plan_de_bienestar_y_capacitación_para_administrativos_de_la_UPN | (Número_de_funcionarios_beneficiados_con_actividades_del_plan_de_bienestar_y_capacitación_de_la_UPN_/_Total_funcionarios_UPN)_*_100 | 82.95 | 83 | 87 | 88 | %_de_administrativos_beneficiados_con_el_Plan_de_Bienestar_y_Capacitación_UPN | 74
[5 empty] | Porcentaje_del_presupuesto_de_gastos_destinado_a_la_inversión_en_la_UPN | [34 empty] | Nivel_de_implementación_del_Plan_Estratégico_de_Tecnologías_de_la_Información | (No._de_Fases_realizadas_del_Plan_Estratégico_de_Tecnologías_de_la_Información__/_No._de_Fases__programadas_en_el_Plan_Estratégico_de_Tecnologías_de_la_Información)_*_100 | N/A | N/A | 60 | 80 | %_de_implementación_del_Plan_Estratégico_de_Tecnologías_de_la_Información | 77
[5 empty] | Presupuesto_sensible_a_los_enfoques_de_género,_la_diversidad_poblacional_y_la_discapacidad_en_el_plan_anual_de_adquisiciones_de_la_UPN | [34 empty] | Porcentaje_de_articulación_de_Sistemas_de_información | (Número_soluciones_informáticas_articuladas_/_Número_total_de_soluciones_informáticas_de_la_UPN)_*_100 | 50 | 60 | 70 | 80 | %_de_articulación_de_Sistemas_de_Información | 78
[5 empty] | Acuerdo_de_actualización_de_la_estructura_orgánica_UPN_adoptado_y_socializado | [34 empty] | Nivel_de_implementación_del_Campus_Virtual_de_la_UPN | (Número_de_condiciones_institucionales_y_de_programa_implementados_en_el_campus_virtual__/_Número_total_de_condiciones_previstos_a_implementar)_*_100 | 10 | 60 | 100 | 100 | %_de_implementación_del_Campus_Virtual_UPN | 79
[5 empty] | Porcentaje_de_funcionarios__vinculados_en_cargos_de_provisionalidad_de_la_UPN | [34 empty] | Tableros_de_información_oficial_de_la_UPN_dispuestos_en_la_WEB_de_la_universidad_para_la_consulta_de_la_comunidad_educativa | Sumatoria_de_tableros_con_información_oficial_de_la_UPN_dispuestos_en_aplicativos_de_consulta_dinámica_en_la_página_WEB_UPN | 4 | 7 | 12 | 15 | Tableros_con_la_información_oficial_dispuestos_en_la_WEB_de_la_UPN_ | 80
[5 empty] | Creación_de_un_sistema_de_medios_que_permita_la_apropiación_social_del_conocimiento | [34 empty] | Número_de_series_y/o_subseries__documentales_digitalizadas. | Número_de_series_y_subseries_documentales_digitalizados_anualmente | 5 | 5 | 5 | 5 | Series_y_subseries_documentales_digitalizadas_anualmente | 81
[5 empty] | Nivel_de_desempeño_del_Modelo_Estándar_de_Control_Interno_en_la_UPN | [34 empty] | Usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles | Número_de_usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles | 3687 | 3761 | 3768 | 3775 | Usuarios_de_recursos_bibliográficos | 82
[5 empty] | Índice_de_Desempeño_Institucional_de_la_UPN | [34 empty] | Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_(Valmaría) | (Sumatoria_de_actividades_ejecutadas_del_plan_de_trabajo_y_cronograma_del_proyecto_VALMARIA_/_Total_de_actividades_planeadas_en_el_plan_de_trabajo_y_cronograma_del_proyecto_VALMARIA)__*100 | N/A | 70 | 75 | 80 | %_de_ejecución_proyecto_Valmaría | 83
[5 empty] | Porcentaje_de_procedimientos_del_mapa_de_procesos_UPN_actualizados_y/o_simplificados | [34 empty] | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | (Total_de_obras_de_infraestructura_y_dotaciones_especializadas_realizadas_en_las_instalaciones_UPN_/_Total_de_obras_de_infraestructura_y_dotaciones_especializadas_programadas_en_el_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN))_*_100 | N/A | N/A | N/A | 35 | %_avance_plan_maestro_de_infraestructura | 86
[5 empty] | Efectividad_en_la_ejecución_del_Plan_Anual_de_Adquisiciones | [34 empty] | Espacios_intervenidos_para_aumentar_la_accesibilidad_para_las_personas_en_condiciones_de_discapacidad | Sumatoria_de_espacios_intervenidos_para_aumentar_la_accesibilidad_para_las_personas_en_condiciones_de_discapacidad_/_Número_de_espacios_identificados_para_mejorar_la_accesibilidad. | 5 | 70 | 75 | 80 | %_de_espacios_intervenidos_para_aumentar_la_accesibilidad | 87
[5 empty] | Porcentaje_de_funcionarios_beneficiados_con_actividades_del_plan_de_bienestar_y_capacitación_para_administrativos_de_la_UPN | [34 empty] | Cobertura_de_estudiantes_que_participan_o_se_benefician_anualmente_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario | (Número_de_estudiantes_que_participan_o_se_benefician_anualmente_de_los_programas_del_plan_integral_de_bienestar_universitario_/_Promedio_de_estudiantes_semestrales_UPN)_*_100 | 40 | 75 | 80 | 85 | %_de_beneficiarios_plan_integral_de_bienestar | 88
[5 empty] | Propuesta_de_adopción_de_guía_de_compras_publicas_sostenibles_con_el_ambiente_en_la_UPN. | [34 empty] | Porcentaje_de_estudiantes_que_se_benefician_de_la_estrategia_institucional_para_el_acompañamiento_académico._ | (Número_de_estudiantes_beneficiarios_de_la_estrategia_institucional_de_acompañamiento_académico_/_Total_estudiantes_de_la_UPN)_*_100 | 0 | 20 | 40 | 60 | %_de_estudiantes beneficiarios_del programa acompañamiento académico | 89
[5 empty] | Nivel_de_implementación_del_Plan_Estratégico_de_Tecnologías_de_la_Información | [34 empty] | Cobertura_de_estudiantes_beneficiados_semestralmente_con_el_servicio_de_restaurante_y_cafetería_de_la_Universidad | (Sumatoria_de_estudiantes_de_pregrado_beneficiados_semestralmente_con_el_servicio_de_restaurante_y_cafetería_de_la_Universidad_/_Total_estudiantes_de_pregrado_en_oferta_regular)*100_ | 35 | 50 | 50 | 50 | %_de_estudiantes_beneficiados_del_servicio_de_restaurante_y_cafetería | 90
[5 empty] | Porcentaje_de_articulación_de_Sistemas_de_información | [34 empty] | Porcentaje_de_eventos_en_donde_se_garantiza_la_participación_de_grupos_o_delegaciones_deportivas,_culturales_y_artísticos_representativas_de_la_UPN | (Sumatoria_de_eventos_en_donde_se_garantiza_la_participación_de_grupos_o_delegaciones_deportivas,_culturales_y_artísticos_representativas_de_la_UPN_/_Total_eventos_previstos_anualmente_para_la_participación_de_grupos_o_delegaciones_deportivas,_culturales_y_artísticos_representativas_de_la_UPN_)_*_100 | 100 | 100 | 100 | 100 | %_de_cobertura_de_eventos_con_representación_UPN | 91
[5 empty] | Nivel_de_implementación_del_Campus_Virtual_de_la_UPN | [34 empty] | Cobertura_de_beneficiarios_de_los_talleres_de_cultura,_deporte_y_recreación_ofertados_a_la_comunidad_universitaria | (Sumatoria_de_beneficiarios_de_los_talleres_de_cultura,_deporte_y_recreación_ofertados_a_la_comunidad_universitaria_/_Total_miembros_de_la_comunidad_educativa)_*_100 | 1.8 | 7 | 10 | 15 | %_de_beneficiarios_de_programas_de_cultura,_deporte_y_recreación | 92
[5 empty] | Tableros_de_información_oficial_de_la_UPN_dispuestos_en_la_WEB_de_la_universidad_para_la_consulta_de_la_comunidad_educativa | [34 empty] | Cobertura_de_beneficiarios_de_las_líneas_del_programa_para_el_fortalecimiento_apoyo_psicosocial_de_la_comunidad_universitaria_(PAP) | (Sumatoria_de_beneficiarios_de_las_líneas_para_el_fortalecimiento_apoyo_psicosocial_de_la_comunidad_universitaria_(PAP)_/_Total_miembros_de_la_comunidad_educativa)_*_100 | 1 | 10 | 12 | 15 | %_de_beneficiarios_de_actividades_de_apoyo_psicosocial | 96
[5 empty] | Nivel_de_construcción_del_plan_estratégico_de_tecnologías_de_la_información. | [34 empty] | Cobertura_de_beneficiarios_de_las_acciones_para_el_fortalecimiento_de_la_salud,_apoyo_odontológico,_fisioterapia_y_orientación_psicológica | (Sumatoria_de_beneficiarios_de_las_acciones_para_el_fortalecimiento_de_la_salud_(apoyo_médico_y_odontológico,__fisioterapia_y_orientación_psicológica)_/_Total_miembros_de_la_comunidad_educativa)_*_100 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | %_de_beneficiarios_las_acciones_para_el_fortalecimiento_de_la_salud | 97
[5 empty] | Número_de_series_y/o_subseries__documentales_digitalizadas. | [34 empty] | Porcentaje_de_efectividad_anual_en_la_atención_de_casos_identificados_y_definidos_como_violencias_basadas_en_género_(VBG) | (Cantidad_de_casos_atendidos_anualmente_/_Cantidad_de_casos_identificados_y_definidos_anualmente_como_VBG_en_la_UPN)_*_100 | 20 | 20 | 20 | 20 | %_de_cobertura_acciones_para_protocolo,_atención_y_sanción_de_violencias_basadas_en_género | 98
[5 empty] | Usuarios_de_bases_de_datos_bibliográficas,_títulos_o_ejemplares_de_libros,_revistas_o_documentos_disponibles | [34 empty] | Porcentaje_de_sistemas_de_información_con_variables_de_identidad_de_género,_orientación_sexual,_pertenencia_étnica_ancestral,_reconocimiento_poblacional_y_discapacidad. | (Número_de_sistemas_de_información_con_las_variables_de_identidad_de_genero,_orientación_sexual_y_pertenencia_étnica_ancestral,_reconocimiento_poblacional_y_discapacidad_/_Número_de_sistemas_de_información_que_requieren_variables_de_identidad_de_genero,_orientación_sexual_y_pertenencia_étnica_ancestral,_reconocimiento_poblacional_y_discapacidad_de_la_UPN)_*_100.__ | 20 | 20 | 20 | 20 | %_de_sistemas_de_información_con_variables_de_identidad_de_género,_orientación_sexual,_pertenencia_étnica_ancestral,_reconocimiento_poblacional_y_discapacidad. | 99
[5 empty] | Metros_cuadrados_de_área_construida_por_estudiante | [34 empty] | Porcentaje_de_estudiantes_caracterizados_que_ingresan_por_la_modalidad_de_educación_inclusiva_ | (Número_de_estudiantes_caracterizados_que_ingresan_por_la_modalidad_de_educación_inclusiva_/_Total_de_estudiantes_con_requerimientos_de_educación_inclusiva)_*_100 | 30 | 32 | 33 | 35 | %_de_estudiantes_que_ingresan_bajo_la_modalidad_de__educación_inclusiva_ | 100
[5 empty] | Construcción_de_la_Facultad_de_Educación_Física_(Valmaría) | [34 empty] | Porcentaje_de_estudiantes_admitidos_que_acceden_a_espacios_psicoeducativos_orientados_a_la_población_diferencial_ | (Cantidad_de_estudiantes_admitidos_que_acceden_a_espacios_psicoeducativos_orientados_a_la_población_diferencial_/_Total_de_estudiantes_que_ingresan_a_través_del_proceso_de_admisiones_inclusivas_)*_100 | 6 | 8 | 9 | 10 | %_de_estudiantes_admitidos_que_acceden_a_espacios_psicoeducativos | 101
[5 empty] | Porcentaje_de_implementación_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | [34 empty] | Número_de_beneficiarios_de_espacios_formativos_y_campañas_de_atención_y_acompañamiento_a_integrantes_de_la_comunidad_universitaria_para_prevenir_o_atender_la_adicción_y_el_consumo_de_sustancias_psicoactivas. | Sumatoria_de_espacios_formativos_y_campañas_de_atención_y_acompañamiento_a_integrantes_de_la_comunidad_universitaria_para_prevenir_o_atender_la_adicción_y_el_consumo_de_sustancias_psicoactivas. | 5 | 7 | 9 | 10 | Espacios_o_campañas_para_prevenir_adicción_o_sustancias_psicoactivas | 102
[5 empty] | Espacios_intervenidos_para_aumentar_la_accesibilidad_para_las_personas_en_condiciones_de_discapacidad | [34 empty] | Beneficiarios_de_espacios_de_formación_en_derechos_humanos_para_la_Comunidad_Universitaria | Sumatoria_de_beneficiarios_de_los_espacios_de_formación_en_derechos_humanos | 50 | 200 | 250 | 300 | Beneficiarios_de_espacios_de_formación_en_derechos_humanos | 103
[5 empty] | Nivel_de_construcción_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | [34 empty] | Cobertura_de_participantes_de_espacios_y_acciones_para_fortalecer_la_identidad_y_el_sentido_de_pertenencia_a_la_Universidad_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios) | (Sumatoria_de_participantes_de_espacios_y_acciones_para_fortalecer_la_identidad_y_el_sentido_de_pertenencia_a_la_Universidad_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios)_/_Total_estudiantes,_docentes_y_funcionarios_UPN)_*_100 | 2.78 | 3 | 3 | 3 | %_de_participantes_para_fortalecer_identidad_y_pertenencia | 106
[5 empty] | Incrementar_cantidad_de_puestos_de_trabajo_destinados_para_actividades_administrativas_dotados_con_criterios_de_SST | [34 empty] | Proyectos_de_formación_para_construir_apuestas_políticas_y_sensibles_relacionadas_con_pueblos_originarios_y_grupos_minoritarios | Sumatoria_de_Propuestas_relacionadas_con_pueblos_originarios_y/o_grupos_minoritarios_elaboradas_en_la_vigencia_actual_ | 2 | 3 | 4 | 5 | Propuestas_de_formación_relacionadas_con_pueblos_originarios_y/o_grupos_minoritarios | 107
[5 empty] | Tasa_de_deserción_institucional_anual_UPN | [34 empty] | Estrategias_diseñadas_y_ejecutadas_por_CEPAZ_o_con_otras_unidades_académicas_para_el_fortalecimiento_del_movimiento_pedagógico_por_la_paz_y_la_vida._ | Número_de_estrategias_diseñadas_y_ejecutadas_por_CEPAZ_o_con_otras_unidades_académicas_para_el_fortalecimiento_del_movimiento_pedagógico_por_la_paz_y_la_vida._ | 1 | 3 | 5 | 7 | propuestas_alternativas_diseñadas_y_ejecutadas_por_CEPAZ_o_con_otras_unidades_académicas | 108
[5 empty] | Propuesta_de_ajuste_del_Reglamento_Estudiantil__diseñada_y_socializada. | [34 empty] | Ejercicios_de_formación_e_investigación_en_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_en_derechos_humanos,_que_posibilitan_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_y_de_aliados_estratégicos_de_la_UPN,_contribuyen_a_la_no_repetición_y_al_mejoramiento_de_la_convivencia_social_y_universitaria | Sumatoria_de_ejercicios_de_formación_e_investigación_en_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_derechos_humanos,_diseñados_e_implementados,_que_posibilitan_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_y_de_aliados_estratégicos_de_la_UPN,_contribuyen_a_la_construcción_de_paz. | 3 | 8 | 10 | 12 | ejercicios_diseñados_e_implementados | 110
[5 empty] | Cobertura_de_estudiantes_que_participan_o_se_benefician_anualmente_de_los_programas_del_Plan_Integral_de_Bienestar_Universitario | [34 empty] | Escenarios_en_los_que_participa_CEPAZ_que_generan_incidencia_política_en_los_campos_de_paz,_memoria_y_derechos_humanos | Número_de_escenarios_de_incidencia_política_en_los_que_participa_CEPAZ. | 3 | 5 | 5 | 5 | escenarios_de_política_pública_en_los_que_CEPAZ_hace_incidencia_en_términos_educativos_y_pedagógicos | 111
[5 empty] | Porcentaje_de_estudiantes_que_se_benefician_de_la_estrategia_institucional_para_el_acompañamiento_académico._ | [34 empty] | Espacios_de_formación,_mediación,_sanación_y_restauración_de_derechos,_implementados_en_cada_semestre | Sumatoria_de_espacios_de_formación,_mediación,_sanación_y_restauración_de_derechos,_implementados_en_cada_semestre | 2 | 4 | 6 | 8 | Espacios_de_formación_en_restauración_de_derechos | 112
[5 empty] | Cobertura_de_estudiantes_beneficiados_semestralmente_con_el_servicio_de_restaurante_y_cafetería_de_la_Universidad | [34 empty] | Iniciativas_que_promueven_la_cualificación,_la_formación,_la_investigación,_el_reconocimiento_y_la_difusión_del_saber_de_los_egresados. | Sumatoria_de_iniciativas_que_promueven_la_cualificación,_la_formación,_la_investigación,_el_reconocimiento_y_la_difusión_del_saber_de_los_egresados. | 0 | 10 | 12 | 14 | Iniciativas_que_promueven_la_cualificación,_la_formación,_la_investigación,_el_reconocimiento_y_la_difusión_del_saber_de_los_egresados. | 113
[5 empty] | Porcentaje_de_eventos_en_donde_se_garantiza_la_participación_de_grupos_o_delegaciones_deportivas,_culturales_y_artísticos_representativas_de_la_UPN | [34 empty] | Observatorios_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación,_investigación_e_innovación,_en_el_marco_del_lineamiento_estratégico_desde_las_directivas_de_la_universidad. | Número_de_actividades_de_formación,_investigación_e_innovación_realizadas_desde_los_Observatorios_de_la_UPN | 0 | 0 | 6 | 9 | Actividades_de_formación,_investigación_e_innovación_realizadas_desde_los_Observatorios_de_la_UPN | 114
[5 empty] | Cobertura_de_beneficiarios_de_los_talleres_de_cultura,_deporte_y_recreación_ofertados_a_la_comunidad_universitaria | [34 empty] | Fortalecimiento_de_los_museos_de_la_UPN_como_escenarios_de_formación,_investigación_e_innovación,_en_el_marco_del_lineamiento_estratégico_desde_las_directivas_de_la_universidad. | Número_de_Acciones_realizadas_para_la_creación_y_circulación_de_Colecciones,_garantizando_la_accesibilidad,_participación_de_públicos_y_colaboración. | 0 | 0 | 6 | 9 | Acciones_realizadas_para_la_creación_y_circulación_de_Colecciones,_garantizando_la_accesibilidad,_participación_de_públicos_y_colaboración. | 115
[5 empty] | Cobertura_de_beneficiarios_de_las_líneas_del_programa_para_el_fortalecimiento_apoyo_psicosocial_de_la_comunidad_universitaria_(PAP) | [34 empty] | Actividades_de_producción_y_divulgación_de_los_observatorios_de_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_derechos_humanos. | Número_de_actividades_de_producción_y_divulgación_de_los_observatorios_de_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_derechos_humanos. | 0 | 0 | 3 | 4 | actividades_de_producción_y_divulgación_de_los_observatorios_de_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_derechos_humanos. | 116
[5 empty] | Cobertura_de_beneficiarios_de_las_acciones_para_el_fortalecimiento_de_la_salud,_apoyo_odontológico,_fisioterapia_y_orientación_psicológica | [34 empty] | Porcentaje_de_funcionarios__vinculados_en_cargos_de_provisionalidad_de_la_UPN | (Sumatoria_de_funcionarios_2024_de_la_UPN_/_Sumatoria_de_funcionarios_administrativos_vinculados_en_la_provisionalidad_con_la_UPN)_*_100 | 0 | 0 | 30 | 60 | %_de_funcionarios_vinculados_a_planta_de_carrera | 117
[5 empty] | Estudiantes_beneficiados_con_incentivos_económicos_por_medio_de_monitorias_académicas_y_de_gestión_institucional | [34 empty] | Actualización_de_la_Política_de_Comunicaciones_de_la_UPN | Política_de_comunicaciones_actualizada | 0 | 0 | 1 | 0 | Documento_de_Política | 118
[5 empty] | Estudiantes_beneficiados_por_el_programa_de_Apoyo_a_Servicios_Estudiantiles-ASE_ | [34 empty] | Interacción_de_la_producción_audiovisual_y_radiofónica_de_la_UPN | (Total_de_audiencia_que_interactúa_con_los_contenidos_comunicativos_producidos_por_la_UPN_en_el_año_actual/Total_de_audiencia_que_interactúa_con_los_contenidos_comunicativos_producidos_por_la_UPN_en_el_año_anterior)*100 | 0 | 0 | 10 | 10 | %incremento_de_la_audiencia_en_la_producción_audiovisual_y_radiofónica | 119
[5 empty] | Personas_beneficiarias_de_espacios_de_formación_deportiva_abiertos_a_la_comunidad_universitaria_y_a_la_comunidad_en_general | [34 empty] | Creación_de_un_sistema_de_medios_que_permita_la_apropiación_social_del_conocimiento | Sistema_de_Medios_creado | 0 | 0 | 1 | 0 | Documento_de_creación_del_Sistema_de_Medios_ | 120
[5 empty] | Creación_de_la_Política_de_Inclusión | [34 empty] | Número_de_convenios_de_cooperación_académica_y_administrativa_suscritos_a_nivel_nacional_e_internacional_ | Número_de_convenios_de_cooperación_académica_y_administrativa_nacional_e_internacional_suscritos_anualmente_ | 0 | 0 | 25 | 25 | Número_de_convenios_de_cooperación_académica_suscritos | 121
[5 empty] | Porcentaje_de_efectividad_anual_en_la_atención_de_casos_identificados_y_definidos_como_violencias_basadas_en_género_(VBG) | [34 empty] | Aumento_de_matrículas_en_la_oferta_de_formación_del_Centro_de_Lenguas. | Sumatoria_de_matrículas_de_la_oferta_académica_del_Centro_de_Lenguas. | N/A | 8600 | 9000 | 9400 | Cantidad_de_matrículas | 122
[5 empty] | Porcentaje_de_sistemas_de_información_con_variables_de_identidad_de_género,_orientación_sexual,_pertenencia_étnica_ancestral,_reconocimiento_poblacional_y_discapacidad. | [34 empty] | Ampliación_de_población_de_incidencia_del_Centro_de_Lenguas. | Sumatoria_de_alianzas_con_entidades_privadas_y/o_públicas_o_SARES_en_los_que_participe_el_CLE. | N/A | 4 | 5 | 6 | Alianzas_con_entidades_privadas_o_públicas_o_SARES_en_los_que_participe_el_CLE. | 123
[5 empty] | Porcentaje_de_estudiantes_caracterizados_que_ingresan_por_la_modalidad_de_educación_inclusiva_ | [34 empty] | Propuesta_de_adopción_de_guía_de_compras_publicas_sostenibles_con_el_ambiente_en_la_UPN. | Guía_de_compras_públicas_sostenibles_con_el_ambiente_adoptada_en_la_UPN | N/A | N/A | 1 | N/A | Adopción_de_guía_de_compras_publicas_sostenibles_con_el_ambiente_en_la_UPN | 124
[5 empty] | Porcentaje_de_estudiantes_admitidos_que_acceden_a_espacios_psicoeducativos_orientados_a_la_población_diferencial_ | [34 empty] | Nivel_de_construcción_del_plan_estratégico_de_tecnologías_de_la_información. | (No_de_fases_de_construcción_del_PETI_completadas_/_No_de_fases_de_construcción_del_PETI_programadas)_*_100 | N/A | 80 | 100 | N/A | %_de_construcción_del_Plan_Estratégico_de_Tecnologías_de_la_Información | 125
[5 empty] | Número_de_beneficiarios_de_espacios_formativos_y_campañas_de_atención_y_acompañamiento_a_integrantes_de_la_comunidad_universitaria_para_prevenir_o_atender_la_adicción_y_el_consumo_de_sustancias_psicoactivas. | [34 empty] | Nivel_de_construcción_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN) | (No_de_fases_de_construcción_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)_completadas_/_No_de_fases_de_construcción_del_Plan_Maestro_de_Infraestructura_de_la_UPN_(PMI-UPN)_programadas)_*_100 | N/A | N/A | 80 | 100 | %_avance_plan_maestro_de_infraestructura | 126
[5 empty] | Creación_de_la_Política_Institucional_de_Permanencia | [34 empty] | Incrementar_cantidad_de_puestos_de_trabajo_destinados_para_actividades_administrativas_dotados_con_criterios_de_SST | (Número_de_puestos_de_trabajo_de_personal_administrativo_adecuados_y_dotados_con_criterios_de_SST_/_Total_de_puestos_de_trabajo_de_personal_administrativo)_*_100 | N/A | 70 | 75 | 80 | %_avance_plan_maestro_de_infraestructura | 127
[5 empty] | Beneficiarios_de_espacios_de_formación_en_derechos_humanos_para_la_Comunidad_Universitaria | [34 empty] | Estudiantes_beneficiados_con_incentivos_económicos_por_medio_de_monitorias_académicas_y_de_gestión_institucional | Sumatoria__de_estudiantes_beneficiados_con_incentivos_económicos_por_medio_de_monitorias_académicas | N/A | N/A | 200 | 200 | Número_de_estudiantes_beneficiados_por_medio_de_monitorias_académicas | 128
[5 empty] | Cobertura_de_participantes_de_espacios_y_acciones_para_fortalecer_la_identidad_y_el_sentido_de_pertenencia_a_la_Universidad_(estudiantes,_docentes_y_funcionarios) | [34 empty] | Estudiantes_beneficiados_por_el_programa_de_Apoyo_a_Servicios_Estudiantiles-ASE_ | Sumatoria_de_estudiantes_beneficiados_por_el__programa_de_Apoyo_a_Servicios_Estudiantiles-ASE | N/A | N/A | 200 | 200 | Número_de_monitores_beneficiados_con_Apoyo_a_Servicios_Estudiantiles | 129
[5 empty] | Proyectos_de_formación_para_construir_apuestas_políticas_y_sensibles_relacionadas_con_pueblos_originarios_y_grupos_minoritarios | [34 empty] | Personas_beneficiarias_de_espacios_de_formación_deportiva_abiertos_a_la_comunidad_universitaria_y_a_la_comunidad_en_general | Sumatoria_de_beneficiarios_de_espacios_de_formación_deportiva_abiertos_a_la_comunidad_universitaria_y_a_la_comunidad_en_general_semestralmente | N/A | 400 | 450 | 500 | Personas_beneficiarias_de_espacios_de_formación_deportiva | 130
[5 empty] | Propuesta_de_abordaje_a_las_ventas_informales_al_interior_de_la_UPN | [34 empty] | Propuesta_de_abordaje_a_las_ventas_informales_al_interior_de_la_UPN | (Etapas_de_construcción_de_propuesta_de_abordaje_a_ventas_informales_completadas_/_etapas_de_construcción_de_propuesta_de_abordaje_a_ventas_informales_programadas)_*_100 | N/A | N/A | 3 | 4 | Etapas_de_construcción_de_propuesta_de_abordaje_a_ventas_informales_completadas | 131
[5 empty] | Estrategias_diseñadas_y_ejecutadas_por_CEPAZ_o_con_otras_unidades_académicas_para_el_fortalecimiento_del_movimiento_pedagógico_por_la_paz_y_la_vida._ | [34 empty] | Fases_completadas_del_Sistema_Institucional_de_Integridad_Académica | Número_de_fases_del_Sistema_Institucional_de_Integridad_Académica_completadas | N/A | N/A | 1 | 2 | Fases_completadas | 132
[5 empty] | Ejercicios_de_formación_e_investigación_en_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_en_derechos_humanos,_que_posibilitan_la_participación_de_la_comunidad_universitaria_y_de_aliados_estratégicos_de_la_UPN,_contribuyen_a_la_no_repetición_y_al_mejoramiento_de_la_convivencia_social_y_universitaria | [34 empty] | Creación_de_la_Política_Institucional_de_Permanencia | Documento_de_creación_de_la_Política_Institucional_de_Permanencia | N/A | N/A | 1 | 0 | Documento | 133
[5 empty] | Escenarios_en_los_que_participa_CEPAZ_que_generan_incidencia_política_en_los_campos_de_paz,_memoria_y_derechos_humanos | [34 empty] | Creación_de_la_Política_de_Inclusión | Documento_de_creación_de_la_Política_de_Inclusión | N/A | N/A | 1 | 0 | Documento | 134
[5 empty] | Espacios_de_formación,_mediación,_sanación_y_restauración_de_derechos,_implementados_en_cada_semestre | [34 empty] | Participantes_del_proyecto_de_lectura,_escritura_y_oralidad. | Número_de_participantes_del_proyecto_de_lectura,_escritura_y_oralidad. | N/A | N/A | 1000 | 1500 | Personas | 135
[5 empty] | Actividades_de_producción_y_divulgación_de_los_observatorios_de_educación_para_la_paz,_la_memoria_y_derechos_humanos. | [34 empty] | Mantener_actualizada_la_política_y_metodología_de_administración_de_riesgos | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Política_y_metodología_actualizada | PTEP_01
[40 empty] | Adelantar_jornadas_de_socialización_y_toma_de_conciencia_de_la_Política_y_Metodología_de_Administración_de_Riesgos_actualizada_y_adoptada_por_la_Institución_a_los_líderes_y_equipos_de_trabajo_de_los_procesos | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | jornadas_de_socialización_adelantadas | PTEP_02
[40 empty] | Revisar_y_actualizar_los_riesgos_de_corrupción,_soborno,_fraude,_lavado_de_activos,_seguridad_de_la_información,_gestión,_fiscales_y_financiamiento_del_terrorismo_de_los_procesos_conforme_a_la_política,_lineamientos_o_guías_establecidas_para_tal_fin.__ | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | riesgos_revisados_y_actualizados | PTEP_03
[40 empty] | Construir,_publicar_y_actualizar_semestralmente_una_matriz_que_identifique_y_clasifique_los_riesgos_y_publicarla_en_el_sitio_web_de_transparencia_y_acceso_a_la_información_pública_UPN | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz_construida,_actualizada_y_publicada | PTEP_04
[40 empty] | Generar_reportes_que_evidencien_el_nivel_de_avance_en_la_revisión_y_actualización_de_los_riesgos,_identificando_los_ajustes_que_se_requieran | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes_generados | PTEP_05
[40 empty] | Elaborar_informes_cuatrimestrales_de_seguimiento_a_la_gestión_de_riesgos_de_corrupción,_soborno,_fraude,_lavado_de_activos,_seguridad_de_la_información,_gestión,_fiscales_y_financiamiento_del_terrorismo_de_la_UPN,_tomando_como_insumo_los_reportes_del_monitoreo_realizado_por_las_dependencias | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes_elaborados | PTEP_06
[40 empty] | Ampliar_los_canales_de_denuncia_dispuestos_por_la_institución_y_que_estos_permitan_hacerlo_de_forma_anónima._Dentro_de_estos_se_creará_un_canal_específico_para_la_recepción_y_atención_de_denuncias_de_actos_de_corrupción | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Canales_ampliados | PTEP_07
[40 empty] | Socializar_a_la_comunidad_en_general_los_canales_de_denuncia_dispuestos_y_el_procedimiento_para_este_fin | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Socializaciones_realizadas | PTEP_08
[40 empty] | Actualizar_el_Protocolo_de_Atención_al_Ciudadano,_que_permita_el_cumplimiento_de_los_requisitos_legales_y_el_tratamiento_adecuado_de_las_denuncias_recibidas,_y_con_enfoque_de_género,_racial_y_diferencial | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Protocolo_actualizado | PTEP_09
[40 empty] | Realizar_socializaciones_enfocadas_en_temáticas_relacionadas_con_atención_al_ciudadano. | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Socializaciones_realizadas | PTEP_10
[40 empty] | Realizar_seguimiento_a_los_canales_de_atención_habilitados,_con_el_fin_de_verificar_su_accesibilidad_y_su_impacto | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Seguimiento_realizado | PTEP_11
[40 empty] | Adelantar_un_análisis_para_identificar_los_riesgos_específicos_asociados_al_lavado_de_activos,_financiación_del_terrorismo_y_proliferación_de_armas,_incluyendo_la_evaluación_del_contexto_de_la_universidad_y_los_posibles_puntos_vulnerables. | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Análisis_adelantado | PTEP_12
[40 empty] | Generar_procedimientos_de_debida_diligencia_que_aseguren_un_conocimiento_profundo_sobre_los_proveedores,_contratistas_y_otros,_incluyendo_la_verificación_de_antecedentes,_consultas_en_listas_restrictivas,_y_el_manejo_de_gestión_de_conflicto_de_intereses,_y_garantizando_la_aplicación_de_la_Resolución_01164_de_2021_de_la_DIAN_sobre_el_Registro_de_Beneficiarios_Finales_en_todas_las_personas_jurídicas_que_contraten_con_la_UPN | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Procedimeintos_generados | PTEP_13
[40 empty] | Responder_de_forma_oportuna,_efectiva_y_de_fondo_las_PQRSFD_de_los_ciudadanos_y_las_partes_interesadas,_dando_cumplimiento_al_procedimiento_PRO-GGU-003_Peticiones,_quejas,_reclamos,_sugerencias,_felicitaciones_y_denuncias | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | PQRSFD_respondidas_oportunamente | PTEP_14
[40 empty] | Establecer_acciones_correctivas_que_puedan_ser_aplicadas_en_caso_de_detectar_irregularidades,_garantizando_así_que_se_actúe_con_prontitud_para_minimizar_cualquier_impacto_negativo | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Acciones_establecidas | PTEP_15
[40 empty] | Monitorear_acciones_inusuales_y_sospechosas_a_través_del_seguimiento_continuo_del_riesgo_y_la_implementación_de_los_controles_implementados. | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Acciones_monitoreadas | PTEP_16
[40 empty] | Integrar_las_acciones_del_PTEP_en_las_discusiones_de_comités_existentes,_asegurando_su_seguimiento_y_cumplimiento. | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Acciones_del_PTEP_integradas | PTEP_17
[40 empty] | La_UPN_se_vinculará_a_redes_interinstitucionales_como_el_Sistema_Nacional_de_Rendición_de_Cuentas,_el_Sistema_Nacional_de_Integridad_y_la_Red_Anticorrupción_de_jefes_de_Control_Interno | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Vinculación_en_redes | PTEP_18
[40 empty] | Elaborar_y_publicar_en_el_sitio_web_de_Transparencia_UPN_el_Informe_de_monitoreo_al_cumplimiento_de_la_publicación_y_actualización_de_la_información_institucional_mediante_la_matriz_de_Índice_de_Transparencia_y_Acceso_a_la_Información_-_ITA | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe_de_monitoreo_elaborado_y_publicado | PTEP_19
[40 empty] | Definir_los_conjuntos_de_datos_a_publicar_en_la_página_de_datos_abiertos,_asignar_responsables_y_generar_un_seguimiento_en_la_actualización_de_la_misma | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Conjuntos_de_datos_definidos | PTEP_20
[40 empty] | Actualizar_y_publicar_la_matriz_de_activos_de_información_en_el_portal_GOV.CO_y_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz_actualizada_y_publicada | PTEP_21
[40 empty] | Actualizar_y_publicar_la_matriz_del_índice_de_información_clasificada_y_reservada_en_el_portal_GOV.CO_y_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz_actualizada_y_publicada | PTEP_22
[40 empty] | Actualizar_y_publicar_el_esquema_de_publicación_de_información_en_el_portal_GOV.CO_y_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Esquema_de_publicación_actualizado_y_publicado | PTEP_23
[40 empty] | Diseñar_e_implementar_una_estrategia_de_divulgación_para_dar_a_conocer_los_esquemas_de_publicación_de_la_información_a_los_grupos_de_valor | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Estrategia_diseñada_e_implementada | PTEP_24
[40 empty] | Publicar_en_la_plataforma_nacional_de_datos_abiertos_GOV.CO_información_estadística_producida_por_la_institución | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Información_estadística_publicada | PTEP_25
[40 empty] | Identificar_y_priorizar_los_trámites_y_servicios_administrativos_a_racionalizar_desde_la_valoración_de_los_procedimientos. | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Tramites_identificados_y_priorizados | PTEP_26
[40 empty] | Divulgar_la_información_pública_en_la_página_WEB_de_la_Institución,_en_formatos_alternativos_comprensibles._Es_decir,_que_la_forma,_tamaño_o_modo_en_la_que_se_presenta_la_información_pública,_permita_su_visualización_o_consulta_para_los_grupos_étnicos_y_culturales_del_país,_y_para_las_personas_con_discapacidad | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Información_pública_divulgada | PTEP_27
[40 empty] | Divulgar_videos_institucionales_con_subtítulos_o_con_lengua_de_señas_para_promover_la_accesibilidad_a_personas_con_capacidades_diferenciales | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Video_divulgado | PTEP_28
[40 empty] | Adecuar_los_medios_electrónicos_para_permitir_la_accesibilidad_a_personas_con_discapacidad | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Medios_electrónicos_adecuados | PTEP_29
[40 empty] | Implementar_los_lineamientos_de_accesibilidad_a_espacios_físicos_para_personas_con_discapacidad | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Linemaientos_de_accesibilidad_implementados | PTEP_30
[40 empty] | Mantener_actualizados_los_trámites_y_servicios_de_la_universidad_en_la_plataforma_SUIT | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Trámites_y_servicios_actualizados | PTEP_31
[40 empty] | Mantener_actualizado_el_sitio_web_de_transparencia_UPN_en_el_marco_de_la_Resolución_1519_de_2020_del_MINTIC | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Sitio_web_actualizado | PTEP_32
[40 empty] | Definir_lineamientos_para_la_publicación_de_información_en_los_sitios_web,_que_cumplan_con_la_normatividad_nacional_en_materia_de_accesibilidad,_textos_alternativos,_gestión_de_contenidos_y_organización_de_la_información. | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Linemientos_definidos | PTEP_33
[40 empty] | Construir_la_estrategia_de_rendición_de_cuentas_institucional_de_conformidad_con_lineamientos_propuestos_por_el_DAFP | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Estrategia_construida | PTEP_34
[40 empty] | Consolidación_de_la_caracterización_de_los_grupos_de_valor_en_la_participación_ciudadana_publicado_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Caracterización_consolidada | PTEP_35
[40 empty] | Publicar_el_calendario_de_espacios_de_diálogo_en_el_marco_de_la_Rendición_de_cuentas_ | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Calendario_publicado | PTEP_36
[40 empty] | Identificación_y_monitoreo_de_espacios_de_participación_ciudadana_de_la_Universidad | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Espacios_de_participación_identificados_y_monitoreados | PTEP_37
[40 empty] | Promover_los_canales_y_mecanismos_institucionales_de_Participación_Ciudadana_y_Rendición_de_Cuentas | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Canales_y_mecanismos_promovidos | PTEP_38
[40 empty] | Llevar_a_cabo_la_auditoría_especial_al_Plan_de_participación_ciudadana_y_rendición_de_cuentas_de_la_vigencia_y_presentación_del_informe_de_resultados | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Auditoria_especial_adelantada | PTEP_39
[40 empty] | Llevar_a_cabo_la_audiencia_pública_de_rendición_de_cuentas_institucional_y_publicar_en_el_sitio_web_de_Transparencia_los_documentos_asociados_que_por_ley_deben_ser_socializados | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Audiencia_públicada_adelantada | PTEP_40
[40 empty] | Elaborar_y_publicar_en_sitio_web_de_transparencia_y_acceso_a_la_información_pública_UPN_la_Política_de_Prevención_del_Daño_Antijurídico | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Política_de_prevención_del_daño_antijuridico_elaborada_y_publicada | PTEP_41
[40 empty] | Construir_y_Publicar_los_documentos_institucionales_orientados_a_informar_sobre_la_gestión_institucional | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Documentos_institucionales_construidos_y_publicados | PTEP_42
[40 empty] | Divulgar_la_Información_Presupuestal_y_Financiera_en_la_página_Web_Institucional_de_la_UPN_de_conformidad_con_lo_requerido_normativamente | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Información_presupuestal_y_financiera_divulgada | PTEP_43
[40 empty] | Elaborar,_socializar_y_publicar_en_el_sitio_web_de_transparencia_UPN_los_informes_de_PQRSFD | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes_de_PQRSFD_elaborados,_socializados_y_publicados | PTEP_44
[40 empty] | Presentar_informes_de_evaluación_del_Sistema_PQRSFD | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes_de_evaluación_presentados | PTEP_45
[40 empty] | Realizar_la_actualización_del_Código_de_integridad_teniendo_en_cuenta_los_aspectos_relacionados_en_el_Programa_de_Transparencia_y_Ética_Pública | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Código_de_Integridad_actualizado | PTEP_46
[40 empty] | Desarrollo_de_estrategias,_metodologías_y_herramientas_de_promoción_apropiación_y_evaluación_del_Código_de_Integridad,_dirigido_a_funcionarios,_contratistas_y_grupos_de_valor | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Estrategias,_metodología_y_herramientas_construidas | PTEP_47
[40 empty] | Socializar_los_lineamientos_para_que_servidores_realicen_la_declaración_proactiva_de_bienes_y_rentas_dando_cumplimiento_a_la_normatividad_vigente | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Linemientos_socializados | PTEP_48
[40 empty] | Realizar_el_seguimiento_al_registro_de_la_declaración_de_bienes,_rentas_y_conflictos_de_intereses_de_los_servidores_públicos_en_el_aplicativo_de_integridad_pública_dispuesto_por_el_DAFP | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Seguimiento_realizado | PTEP_49
[40 empty] | Crear_el_sistema_institucional_de_integridad_académica | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Sistema_creado | PTEP_50
[40 empty] | Diseñar_guías,_protocolos_y_procedimientos_que_permitan_las_buenas_prácticas_en_los_procesos_académicos,_investigativos_y_de_gestión_y_apropiación_del_conocimiento. | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Guías,_protocolos_y_procedimientos_diseñados | PTEP_51
[40 empty] | Fortalecer_el_comité_de_ética_de_la_investigación | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Comité_de_ética_de_la_investigación_fortalecido | PTEP_52
[40 empty] | Crear_un_espacio_electivo_sobre_integridad_académica. | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Espacio_electivo_creado | PTEP_53
[40 empty] | Diseñar_un_boletín_semestral_sobre_buenas_prácticas_académicas_e_investigativas | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | Boletín_semestral_diseñado | PTEP_54
[40 empty] | No_aplica | Cumplimiento_de_la_acción | 100% | 100% | 100% | 100% | acción_cumplida | MECI_01
Note on B3: Plan de Desarrollo Institucional Plan de Mejoramiento Otros
Note on C3: Ejes PDI Fuente Plan de Mejoramiento Plan Anticorrupción Plan GEL MECI
Note on D3: Programas PDI Tipo de Hallazgo Subcomponentes Plan Anticorrupción Subcomponentes MECI Elementos transversales GEL